## Мира,55
ОТЧЕТ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА № 55 ПО УЛ. МИРА
за 2012 год
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Фактическая стоимость, руб | выполнение
1 | Ремонт системы ХБК кв.11 | мп | 2.25 | 1740 | февраль
2 | Замена вентиля ду=15 (ГВС) кв.18 | шт | 2 | 639 | апрель
3 | Установка РТЕ | шт | 1 | 10623 | июль
4 | и ремонт запорной арматуры ду=25 | шт | 3
5 | Установка счетчика ХВС ду=32 | шт | 1 | 11583 | сентябрь
6 | Замена вентиля ду=32 | шт | 3
7 | Замена трубопровода ду=32 | мп | 5
8 | Ремонт системы ХБК в техподполье | мп | 13 | 10135 | сентябрь
9 | Замена крана шарового ду=15 | шт | 2
10 | Ремонт м/панельных швов кв. 30. 24, 26 | мп | 64 | 21367 | сентябрь
11 | Ремонт системы ХБК кв. 35 | мп | 1.6 | 1061 | декабрь
12 | Ремонт м/панельных швов кв. 24 | мп | 3.2 | 1077 | декабрь
13 | Выполнено по ТР |  |  | 58225
14 | Собрано средств на текущий ремонт в 2012 году | руб |  | 75939.5
15 | Остаток средств по ТР за 2011 | руб |  | 7636.19
16 | Остаток средств по ТР в 2012 году жилого дома № 55 по пр. Мира | руб |  | 25350.69

## Мира,61
ОТЧЕТ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА № 61 ПО УЛ. МИРА
за 2012 год
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Фактическая стоимость, руб | выполнение
1 | Ремонт системы ХБК подъ.4 | мп | 2.37 | 3089 | март
2 | Ремонт запорной арматуры в м/камере ду=15 | шт | 4 |  | март
3 | Замена ХБК кв. 45 | мп | 1.37 | 1331 | май
4 | Замена запорной арматуры подъ.5 | шт | 1
5 | Установка скамейки | шт | 3 | 13532 | май
6 | Замена запорной арматуры п.1, 5 ду=20 | шт | 2 | 927 | июнь
7 | Утепление ст. панели кв. 175 | м2 | 18 | 23800 | июнь
8 | установка метал. урны | шт | 3 | 4681 | июнь
9 | Ремонт м/панельных швов кв. 68, 41, 8, 33, 24, 20, 171, 178, 177, 175, 139, 135, 126 | мп | 94 | 31047 | июль
10 | Замена эл. счетчика на лифты под. 2,4 | шт | 2 | 19694 | июль
11 | Ремонт м/п шва и подъ.4 | мп | 19 | 6185 | август
12 | Установка датчиков движения, под. 2 | шт | 9 | 5490 | август
13 | Ремонт системы ХБК кв. 63 | мп | 2.25 | 1584 | сентябрь
14 | Ремонт системы ХБК кв. 89 | мп | 3 | 2111 | сентябрь
15 | Узел учета тепловой энергии | шт | 1 | 24 | сентябрь
16 | Ремонт кровли козырьков кв. 68, 71, 72, 142, 175, 176, 178 | м2 | 68 | 59997 | октябрь
17 | Установка датчиков движения, под. 4, 5 | шт | 18 | 11301 | октябрь
18 | Ремонт системы ХБК в техподполье под. 3, 4 | мп | 33.66 | 31290 | октябрь
19 | Утепление трубопровода в техподполье | м2 | 9.14
20 | Ремонт запорной арматуры в техподполье циркуляционного трубопровода (смена вентиля ду=25) | шт | 5
21 | Ремонт запорной арматуры в техподполье под. 1, 4 (отопление): |  |  | 10248 | октябрь
22 | смена крана шарового ду=15 | шт | 12
23 | смена крана шарового ду=20 | шт | 4
24 | смена задвижки ду=50 | шт | 1
25 | Ремонт системы ХБК кв. 173 | мп | 2.25
26 | Установка кранов воздушных кв.177, 141, 33, 178, 105, 104 | шт | 6 | 1040 | октябрь
27 | Установка датчиков движения под. 3 |  |  | 5538 | ноябрь
28 | Устройство двухсторонней переговорной связи под.1, 2, 3 | шт | 1 | 122499 | ноябрь
31 | Устройство двухсторонней переговорной связи под.4, 5 | шт | 1 | 81666 | декабрь
33 | Ремонт трубопровода ду=32 под.3 | мп | 5 | 4501 | декабрь
34 | Ремонт трубопровода ду=76 | мп | 5
35 | Выполнено по ТР |  |  | 441575
40 | Собрано средств на текущий ремонт в 2012 году | руб |  | 440429.5
41 | Остаток средств по ТР за 2011 | руб |  | 49961.05
42 | Поступление средств от сторонних организаций в 2012 | руб |  | 3360
43 | Остаток средств по ТР в 2012 году жилого дома № 61 по пр. Мира | руб |  | 52175.55

## Мира,67
ОТЧЕТ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА № 67 ПО УЛ. МИРА
за 2012 год
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Фактическая стоимость, руб | выполнение
1 | Замена задвижки ХВС ду=80 | шт | 1 | 3293 | январь
2 | Ремонт системы ХБК кв. 86 | мп | 2.25 | 1767 | февраль
3 | Сантехнические работы подъ.5 (вентиль ду=15) | шт | 2 | 591 | март
4 | Ремонт козырьков над вх. в подъезд №1,3,8 | м2 | 33.6 | 11300 | апрель
5 | Ремонт системы ГВС подъ.5 (вент. Ду=20, | шт | 1 | 995 | апрель
6 | трубопровод ду=76) | мп | 1
7 | Замена ХБК в техподполье подъ.5 | мп | 6.8 | 6982 | май
8 | Замена запорной арматуры ду=15 | шт | 5
9 | Замена ХБК в техподполье п.2 | мп | 2.12 | 19806 | июнь
10 | Замена запорной арматуры п. 2,3 ду=25, | шт | 1
11 | Ремонт системы ХБК в техподполье | мп | 14.9 | 12007 | июль
12 | Замена трубопровода (ТУ) под.4, ду=20 | мп | 0.5 | 2864 | август
13 | Замена крана шарового ду=20, под.4 | шт | 2
14 | Замена вентиля ду=25 в техподполье под.4 | шт | 4
15 | Замена вентиля ду=20 в техподполье под.4 | шт | 2
17 | Замена крана шарового ду=15 | шт | 9 | 4469 | сентябрь
18 | Установка фланцев ду=25 | шт | 6
19 | Установка счетчика ХВС ду=40 | шт | 1 | 19509 | сентябрь
20 | Замена крана шарового ду=40 | шт | 5
21 | Замена трубопровода ду=40 | мп | 4.5
22 | Замена трубопровода ду=76 | мп | 1.2
23 | Замена крана шарового ду=15 | шт | 2
24 | Замена вентиля ду=20 | шт | 2
25 | Установка манометра | компл. | 1
26 | Узел учета тепловой энергии | шт | 1 | 15562 | сентябрь
27 | Ремонт кровли козырьковкв.29, 67 | м2 | 16 | 13879 | октябрь
28 | Ремонт м/панельного шва кв. 74 | мп | 1.5 | 594 | октябрь
29 | Ремонт запорной арматуры в техподполье под.2, 4: |  |  | 7742 | октябрь
30 | смена крана шарового ду=15 | шт | 10
31 | смена крана шарового ду=20 | шт | 2
32 | замена задвижки ду=50 | шт | 1
33 | Ремонт системы ХБК кв. 15 | мп | 2.78
34 | Установка датчиков движения под. 4, 5 | шт | 15 | 9401 | октябрь
35 | Ремонт этажных щитков подъ. 2, эт.3 | шт | 1 | 2302 | ноябрь
36 | Установка датчиков движения под. 1,2,3,4 | шт | 20 | 12317 | ноябрь
| Выполнено по ТР |  |  | 145380
| Собрано средств на текущий ремонт в 2012 году | руб |  | 196585.26
| Долг населения по ТР за 2011 | руб |  | 5539.61
| Остаток средств по ТР в 2012 году | руб |  | 45665.65