## К.Маркса, 2
ОТЧЕТ
по текущему ремонту жилого дома №2 по ул.К.Маркса
за 2014 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 232673.04 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 222934.61 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и рентабельность) |  |  | 20246.93 | руб.
| Долг по ТР за 2013 год |  |  | 12798.7 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2014 году |  |  | 16291.76 | руб.
| Долг по текущему ремонту за выполненные работы в 2014 году |  |  | 54656.69 | руб.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Страхование лифтов | шт | 2 | 1600 | февраль | 2 года
2 | Ремонт лифтов | шт | 2 | 101214 | март | 2 года
3 | Уст-ка бункера | шт | 1 | 12400 | апрель | 2 года
4 | Ремонт эл.двигателя лифта | шт | 1 | 5560 | май | 2 года
5 | Утепление стеновой панели кв.59 | м2 | 36 | 46551 | август | 2 года
6 | Уст-ка пандуса | шт | 1 | 187.43 | сентябрь | 2 года
7 | Ремонт кровли козырька входа в под. | м2 | 11.716 | 3527 | октябрь | 2 года
8 | Замена вентилей отопления д-20мм | шт | 22 | 15590 | октябрь | 2 года
9 | ТО-же,д-15 мм | шт | 22
10 | ТО-же,д-25 мм | шт | 2
11 | Ремонт кровли козырька кв.№36 | м2 | 7.37 | 15559 | октябрь | 2 года
12 | Ремонт швов над кв.№ 36 | мп | 5 | 1650 | октябрь | 2 года
13 | Замена ХБК д-100мм в кв.№32 | мп | 3.5 | 2343 | ноябрь | 2 года
14 | Замена ХБК д-100мм в кв.№28 | мп | 2.75 | 1834 | ноябрь | 2 года
15 | Замена вентилей д-20мм | шт | 1 | 2058 | ноябрь | 2 года
16 | То-же.д-32мм | шт | 1
17 | Смена труб д-32 мм | мп | 1
18 | Смена труб д-40мм | мп | 1
19 | Замена ХБК д-100мм во 2-ом подьезде | мп | 55.75 | 50764 | декбрь | 2 года
| Итого за 2014 год | руб |  | 260837.43

## К.Маркса,6
ОТЧЕТ
по текущему ремонту жилого дома №6 по ул.К.Маркса
за 2014 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 406990.46 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 399342.44 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и рентабельность) |  |  | 37768.97 | руб.
| Долг по ТР за 2013 год |  |  | 43626.84 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2014 году |  |  | 17895.05 | руб.
| Долг по текущему ремонту за выполненные работы в 2014 году |  |  | 5416.32 | руб.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена труб ГВС д-25мм | мп | 2 | 3523 | январь | 2 года
2 | Замена труб ГВС д-32мм | мп | 4
3 | Замена вентилей д-15мм | шт | 2
4 | Замена кабеля диспат. Лифтов | мп | 150 | 17415 | февраль | 2 года
5 | Уст-ка датчиков движения и светильников | шт/шт | 38/15 | 28553 | февраль | 2 года
6 | Страхование лифтов | шт | 4 | 3200 | февраль | 2 года
7 | Диагностика лифтов | шт | 4 | 66508 | апрель | 2 года
8 | Экпертиза сметн.документации | шт | 4 | 6000 | апрель
9 | Замена бункера в3,4 подьездах | шт | 2 | 21049 | апрель | 2 года
10 | Уст-ка датчиков движения и светильников 3,4 под. | шт | 34/4 | 21654 | апрель | 2 года
11 | Замена ливневой канализации 1,2,3,4 п. | мп | 24 | 18751 | июнь | 2 года
12 | Рытье ям и бетонирование стоек | шт | 17 | 16699 | июль | 2 года
13 | Ремонт этажных эл.щитков | шт | 15 | 43249 | июль | 2 года
14 | Замена ХБК д-100 мм во 2-под. | мп | 32 | 28139 | июль | 2 года
15 | Ремонт швов | мп | 27.5 | 9096 | сентябрь | 2 года
16 | Замена вентилей ГВС д-25мм в 3 под. | шт | 2 | 1179 | сентябрь | 2 года
17 | Замена вентилей д-40мм | шт | 1 | 889 | сентябрь | 2 года
18 | Замена ХБК д-100 мм в лифтерки | мп | 3.75 | 3295 | октябрь | 2 года
19 | Замена вентилей отопления д-20мм | шт | 21 | 15140 | октябрь | 2 года
20 | Замена вентилей д-15 мм | шт | 21
21 | То-же,д-40 | шт | 1
22 | Ремонт швов над КВ.№143 | мп | 5 | 1650 | октябрь | 2 года
23 | Защита панелей над кв.№143 | м2 | 10 | 4162 | октябрь | 2 года
24 | Замена ХБК д-100мм в кв.№ 74 | мп | 3.75 | 3264 | декабрь | 2 года
25 | Замена противопажрной двери в эл.щитовую 2-го подьезда | шт | 1 | 17158 | декабрь | 2 года
26 | То-же, на чердак 1-го подьезда | шт | 1 | 10685 | декабрь | 2 года
| Итого за 2014 год | руб |  | 341258

## К.Маркса,8
ОТЧЕТ
по текущему ремонту жилого дома №8 по ул.К.Маркса
за 2014 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 142365.12 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 132334.51 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и рентабельность) |  |  | 6861.54 | руб.
| Долг по ТР за 2013 год |  |  | 34800.15 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2014 году |  |  | 10560 | руб.
| Остаток средст за выполненные работы в 2014 году |  |  | 16694.9 | руб.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт этажных эл.щитков 1,2 под. | шт | 9 | 16085 | январь | 2 года
2 | Обрезка деревьев | шт | 3 | 3151 | январь | 2 года
3 | Ремонт этажных эл.щитков 4,5 под. | шт | 9 | 15290 | февраль | 2 года
4 | Смена кранов и вентелей д-25мм 1,2п. | шт | .2/2 | 1572 | апрель | 2 года
5 | Уст-ка светильников с 1-5 под. | шт | 5 | 8745 | май | 2 года
6 | Ремонт ХБК д-100мм вкв. №8 | мп | .2,25 | 1499 | май | 2 года
7 | Ремонт ХБК д-100мм вкв. №75 | мп | .1,25 | 1247 | май | 2 года
8 | Ремонт системы ГВС д-100мм в 3 под. | мп | 3 | 2700 | май | 2 года
9 | Смена вентилей д-15,40 мм | шт | .3/3 | 6169 | август | 2 года
10 | Замена бункера в 5-ом подьезде | шт | 1 | 11072 | сентябрь | 2 года
11 | Смена вентилей д-25мм в 1-ом под. | шт | 1 | 645 | ноябрь | 2 года
12 | Изоляция т/провода в 1,2 подьезд | м3 | .0,534 | 30086 | ноябрь | 2 года
| Итого за 2014 год | руб |  | 98261

## К.Маркса,10
ОТЧЕТ
по текущему ремонту жилого дома № 10 по ул.К.Маркса
за 2014 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 92354.64 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 93638.92 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и рентабельность) |  |  | 8036.62 | руб.
| Остаток средств по ТР за 2013 год |  |  | 58797.95 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2014 году |  |  | 27081.04 | руб.
| Остаток средств по текущему ремонту за выполненные работы в 2014 году |  |  | 55089.28 | руб.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Страхование лифтов | шт | 1 | 800 | февраль | 2 года
2 | Замена бункера | шт | 1 | 12751 | июль | 2 года
3 | Замена ХБК д-100мм в тех.подполье | мп | 11.5 | 9346 | июль | 2 года
4 | Смена кранов д-20мм | шт | 6 | 2820 | август | 2 года
5 | Ремонт проезда | шт | 1 | 707.01 | сентябрь | 2 года
6 | Уст-ка датчика движения на 9 этаже | шт | 1 | 1469 | октябрь | 2 года
7 | Замена труб ХВС д-100мм | мп | 0.6 | 2142 | октябрь | 2 года
8 | Устройство пандусов | шт | 1 | 8973 | октябрь | 2 года
9 | Ремонт швов | мп | 11 | 3644 | октябрь | 2 года
10 | Замена ХБК д-100мм в кв.№2 | мп | 2.5 | 1932 | декабрь | 2 года
11 | Уст-ка пластиковых окон | шт | 19 | 71808 | декабрь | 2 года
| Итого за 2014 год | руб |  | 116392.01

## К.Маркса, 14
ОТЧЕТ
по текущему ремонту жилого дома № 14 по ул.К.Маркса
за 2014 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 581025.72 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 555026.51 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и рентабельность) |  |  | 52232.79 | руб.
| Остаток средств по ТР за 2013 год |  |  | 74802.14 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2014 году |  |  | 33172 | руб.
| Остаток средств по текущему ремонту за выполненные работы в 2014 году |  |  | 149950.86 | руб.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт этажных эл.щитков 4,6 под. | шт |  | 25219 | февраль | 2 года
2 | Уст-ка датчиков движения и светильников | шт/шт | 36/8 | 24240 | февраль | 2 года
3 | Ремонт системы отоплени в 4 под. | мп | 0.8 | 1446 | февраль | 2 года
4 | Страхование лифтов | шт | 6 | 4800 | февраль | 2 года
5 | Замена бункера 1,2 под. | шт | 2 | 24800 | апрель | 2 года
6 | Замена ХБК д-100мм кв.54 | мп | 2.25 | 1654 | апрель | 2 года
7 | Посадка деревьев | шт | 3 | 1097 | май | 2 года
8 | Замена ХВС д-100мм в 1 под. | мп | 0.5 | 463 | май | 2 года
9 | Замена ХБК д-100мм в кв.№ 146 | мп | 2.25 | 1552 | май | 2 года
10 | Уст-как светильников с 1-6под. 1 этаж. | шт | 6 | 6022 | май | 2 года
11 | Замена ХБК д-100мм в кв. 109 | мп | 2.25 | 1635 | июнь | 2 года
12 | Замена ХБК д-100мм в 3,5,6 под. | мп | 21.9 | 46358 | август | 2 года
13 | Утепление стеновой панели кв.№ 211 | м2 | 21 | 24022 | сентябрь | 2 года
14 | Утепление стеновой панели кв.№ 174 | м2 | 21 | 24022 | сентябрь | 2 года
15 | Ремонт швов 5-го подьезда | мп | 65.5 | 21691 | сентябрь | 2 года
16 | Ремонт отмостки | м2 | 43.62 | 19555 | сентябрь | 2 года
17 | Ремонт линевки во 2 под. | шт | 10 | 484 | сентябрь | 2 года
18 | Замена вентилей отопления д-20мм 1п. | шт | 20 | 9081 | октябоь | 2 года
19 | Замена труб отопления д-20мм | мп | 1
20 | Замена ХБК д-100мм в кв.50 | мп | 2.25 | 1701 | октябрь | 2 года
21 | Замена труб ГВС д-20мм в м/камере | мп | 2 | 1404 | октябрь | 2 года
22 | Ремонт швов над кв.№ 70,70,142,143 | мп | 14 | 4620 | октябрь | 2 года
23 | Защита панели над кв.№ 70,71,142,143 | м2 | 22 | 9159 | октябрь | 2 года
24 | Ремонт кровли 5-го подьезда | м2 | 315.52 | 118299 | ноябрь | 2 года
25 | Уст-ка противопажарной двери в элетрощитовую 5-го подьезда | шт | 1 | 17158 | ноябрь | 2 года
26 | Замена задвижки д-80мм в 1-ом под. | шт | 1 | 2645 | ноябрь | 2 года
27 | Замена вентилей д-32мм 1,2 под. | шт | 6 | 8332 | ноябрь | 2 года
28 | Замена вентилей д-25мм 1,2 под. | шт | 6
29 | Ремонт этажных эл.щитков 1,2,3,5 под. | шт | 19 | 43746 | декабрь | 2 года
30 | Замена труб ХВС д-100мм | мп | 9 | 13236 | декабрь | 2 года
31 | Замена ХВС д-32мм | мп | 2.75
32 | Замена ГВС д-57мм в 3-ем под. | мп | 2.25 | 1924 | декабрь | 2 года
33 | Замена вентилей д-20мм в 3 под. | мп | 1 | 452 | декабрь | 2 года
| Итого за 9 месяцев 2014 года | руб |  | 460817

## К.Маркса,16
Отчет
по текущему ремонту жилого дома № 16 по ул.К.Маркса
за 2014 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 92709.56 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 87103.69 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и рентабельность) |  |  | 9751.16 | руб.
| Остаток средств по ТР за 2013 год |  |  | 6491.39 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2014 году |  |  | 10296 | руб.
| Остаток средств по текущему ремонту за выполненные работы в 2014 году |  |  | 34022.92 | руб.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Уст-ка поручня 1-й под. | мп | 3 | 1545 | апрель | 2 года
2 | Ремонт ХБК д-100мм кв.47 | мп | .2,25 | 1557 | апрель | 2 года
3 | Ремонт ХБК д-100мм кв.15 | мп | .2,25 | 1557 | апрель | 2 года
4 | Замена кухонного стояка 1,2 п. | мп | 24.5 | 17676 | апрель | 2 года
5 | Ремонт этажных эл.щитков 3п. | шт | 5 | 12763 | апрель | 2 года
6 | Смена эл. счетчика | шт | 1 | 764 | май | 2 года
7 | Замена кранов д-15,20,32 | шт | 18 | 6348 | май | 2 года
8 | Смена эл.счетчика в кв.44 | шт | 1 | 751 | июнь | 2 года
9 | Уст-ка таймера времени | шт | 1 | 1347 | июль | 2 года
10 | Замена задвижки в 3-ем под. | шт | 1 | 1793 | сентябрь | 2 года
11 | Ремонт отмостки | м2 | 41 | 8349 | сентябрь | 2 года
12 | Замена задвижки в 1-ом под. | шт | 1 | 2645 | ноябрь | 2 года
13 | Уст-ка датчиков движения 1,2,3 под. | шт | 3 | 3022 | декабрь | 2 года
| Итого по ТР за 2014 год | руб |  | 60117

## К.Маркса,18
ОТЧЕТ
по текущему ремонту жилого дома № 18 по ул.К.Маркса
за 2014 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 96766.5 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 85642.1 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и рентабельность) |  |  | 8654.19 | руб.
| Долг по ТР за 2013 год |  |  | 26940.98 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2014 году |  |  | 7213 | руб.
| Остатк средств по текущему ремонту за выполненные работы в 2014 году |  |  | 1262.93 | руб.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Страхование лифтов | шт | 1 | 800 | февраль | 2 года
2 | Уст-ка датчиков движения и светильника | шт | .18/3 | 12389 | июнь | 2 года
3 | Смена эл.счетчика на лифты | шт | 1 | 1715 | июль | 2 года
3 | Смена вентилей д-40мм | шт | 1 | 2541 | август | 2 года
4 | Смена вентилей д-25мм | шт | 1
5 | Смена вентилей д-20мм | шт | 1
6 | Смена вентилей д-15мм | шт | 5 | 4673 | август | 2 года
7 | Смена вентилей д-25мм | шт | 1
8 | Смена вентилей д-32мм | шт | 4
9 | Смена вентилей д-15мм | шт | 2 | 1655 | октябрь | 2 года
10 | Смена вентилей д-20мм | шт | 2
11 | Ремонт ступенек входа в подьезд | м2 | .11,34 | 13352 | октябрь | 2 года
12 | Замена ХБК д-100мм в кв.№ 28 | мп | .2,25 | 1714 | декабрь | 2 года
13 | Уст-ка противопожарной двери в эл.щит. | шт | 1 | 17158 | декабрь | 2 года
| Итого за 2014 год | руб |  | 55997

## К.Маркса,20
ОТЧЕТ
по текущему ремонту жилого дома № 20 по ул.К.Маркса
за 2014 года
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 508099.41 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 490525.01 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и рентабельность) |  |  | 44860.9 | руб.
| Остаток средств по ТР за 2013 год |  |  | 80485.67 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2014 году |  |  | 24878 | руб.
| Остаток средств по текущему ремонту за выполненные работы в 2014 году |  |  | 113809.78 | руб.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Освещение подходов к машинным помещениям с уст-кой светильников | шт | 4 | 2048 | февраль | 2 года
2 | Страхование лифтов | шт | 5 | 4000 | февраль
3 | Замена ХБК д-100мм в кв.177 и на чердаке 5-го подьезда | мп | 6 | 2736 | апрель | 2 года
4 | Замена труб д-20,32мм в 5 под. | мп | 5 | 1769 | май | 2 года
5 | Утепление стеновой панели кв.166 | м2 | 18 | 23797 | июнь | 2 года
6 | Утепление стеновой панели кв.20 | м2 | 18 | 23797 | июнь | 2 года
7 | Уст-ка фланцев | шт | 1 | 1498 | июль | 2 года
8 | Смена КПУ эл.энергии во 2 подьезде | шт | 1 | 1835 | август | 2 года
9 | Замена вентилей д-15,20мм в 5 под. | шт | .6/6 | 4496 | сентябрь | 2 года
10 | Уст-ка светильника на 1 эт. 2 под. | шт | 1 | 723 | октябрь | 2 года
11 | Замена вентилей д-25мм | шт | 1 | 1065 | октябрь | 2 года
12 | Замена вентилей ХВС д-25мм | шт | 1 | 6717 | октябрь | 2 года
13 | То-же д-20мм | шт | 1
14 | ТО-же д-32мм | шт | 5
15 | То-же д-15мм | шт | 7
16 | Замена трубы ВГПР д-20мм в 1 под. | мп | 1 | 340 | октябрь | 2 года
17 | Ремонт оконных откосов 1,2,3,4,5 под. | м2 | .86,05 | 99985 | ноябрь | 2 года
18 | Ремонт 2-го подьезда | под | 1 | 104290 | декабрь | 2 года
19 | Ремонт 3-го подьезда | под | 1 | 101548 | декабрь | 2 года
20 | Ремонт этажных эл.щитков 9 эт. 4-под. | шт | 1 | 5214 | декабрь | 2 года
21 | Замена ХБК д-100мм в кв.№68 | мп | 3 | 2875 | декабрь | 2 года
22 | Замена ХБК д-100мм в 3-ем подьезде | мп | 55 | 47804 | декабрь | 2 года
23 | Смена вентилей д-20мм во 2-м под. | шт | 1 | 681 | декабрь | 2 года
24 | Смена вентилей д-15мм во 2-ом под. | шт | 1
| Итого по ТР | руб |  | 437218

## Кошевого, 13
ОТЧЕТ
по текущему ремонту жилого дома №13 по ул.Кошевого
за 2014 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 620217.32 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 561027.75 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и рентабельность) |  |  | 53981.46 | руб.
| Долг по ТР за 2013 год |  |  | 38177.46 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2014 году |  |  | 27728 | руб.
| Долг по текущему ремонту за выполненные работы в 2014 году |  |  | 35961.17 | руб.
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт бытового помещения во 2-ом под. | пом | 1 | 36879 | январь | 2 года
2 | Замена труб д-32мм ГВС в 6-ом под. | мп | 0.5 | 5081 | январь | 2 года
3 | Замена кранов сброснмков д-15мм | шт | 5
4 | То-же, д-32мм | шт | 3
5 | То-же, д -25мм | шт | 2
6 | Замена кранов ГВС д- 15мм во 2-ом подьезде | шт | 1 | 1089 | январь | 2 года
7 | Замена вентилей д-32мм | шт | 1
8 | Сантехнические раблты в б/ помещении |  |  | 12812 | январь | 2 года
9 | Замена ХБК д-100 в кв.100 | мп | 2.85 | 1905 | февраль | 2 года
10 | Замена кабеля диспатч. Лифтов | мп | 200 | 23217 | февраль | 2 года
11 | Страхование лифтов | шт | 6 | 4800 | февраль | 2 года
12 | Утепление стеновых панелей кв.206,202,198,210 | м2 | 78 | 101604 | апрель | 2 года
13 | Замена ХБК д-100 в кв.31 | мп | 2.85 | 1905 | апрель | 2 года
14 | Экспертиза сметной документации | шт | 6 | 9000 | апрель | 2 года
15 | Диагностика лифтов | шт | 6 | 99762 | апрель | 2 года
16 | Замена кранов д-20,32,40мм 5 под. | шт | 3 | 2430 | апрель | 2 года
17 | Ремонт этажных эл.щитков 5,6 под. | шт | 10 | 25899 | июнь | 2 года
18 | Уст-ка датчиков движения 6 под. | шт | 18 | 23919 | июль | 2 года
19 | Рытье ямок и бетонирование стоек | шт | 15 | 3161 | июль | 2 года
20 | Замена ХБК д-100 в 6 подьезде | мп | 42.5 | 59889 | август | 2 года
21 | Уст-ка датчиков движения 1,2 под | шт | 18 | 28657 | август | 2 года
22 | Рытье ям и уст-ка столбиков | шт | 27 | 13858 | август | 2 года
23 | Уст-ка датчиков движения в 3-ем под. | шт | 9 | 11558 | октябрь | 2 года
24 | Замена ХБК д-100мм в 3-ем под. | мп | 35.5 | 55976 | октябрь | 2 года
25 | Смена вентилей д-40мм 2,6,3 под. | шт | 4 | 9157 | октябрь | 2 года
26 | То-же, д-32мм | шт | 2
27 | ТО-же, д-15мм | шт | 2
28 | Замена задвижки д-100мм | шт | 1
| Итого за 2014 год | руб |  | 532558

## Кошевого,15
ОТЧЕТ
по текущему ремонту жилого дома №15 по ул.Кошевого
за 2014 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 184716.84 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 178730.87 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и рентабельность) |  |  | 19423.14 | руб.
| Остаток средсв по ТР за 2013 год |  |  | 50651.66 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2014 году |  |  | 12436 | руб.
| Остаток средств по текущему ремонту за выполненные работы в 2014 году |  |  | 45124.39 | руб.
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Уст-ка пластиковых окон в 5 под. | м2 | 4.5 | 20400 | январь | 2 года
2 | Уст-ка дефлекторов | шт | 2 | 3230 | февраль | 2 года
3 | Утепление стеновой панели в кв.№7 | м2 | 10 | 13359 | апрель | 2 года
4 | Замена ХБК д-100мм в 1,2,3 подьездах | мп | 140.5 | 69609 | апрель | 2 года
5 | Замена кранов ГВС д-15,20,25мм в 5п. | шт | 4 | 1565 | апрель | 2 года
6 | Ремонт 5-го подьезда | шт | 1 | 37046 | июль | 2 года
7 | Замена ХБК д-100мм в кв-ре № 91 | мп | 2.75 | 2183 | июль | 2 года
8 | Замена ХБК д-100мм вкв-ре № 11 | мп | 2.25 | 1499 | июль | 2 года
9 | Замена вентилей ХВС д-20мм 1,2 под. | шт | 28 | 28380 | октябрь | 2 года
10 | То-же, д-15 мм | шт | 28
11 | То-же,д-20мм 3 под. | шт | 14
12 | То-же,д-15мм | шт | 14
| Итого за 2014 год | руб |  | 177271

## Кошевого,17
ОТЧЕТ
по текущему ремонту жилого дома №17 по ул.Кошевого
за 2014 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 607239.86 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 60408.64 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и рентабельность) |  |  | 52839.52 | руб.
| Остаток средств по ТР за 2013 год |  |  | 45022.78 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций |  |  | 25758 | руб.
| Остаток средств по текущему ремонту за выполненные работы в 2014 году |  |  | 239059.88 | руб.
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Уст-ка датчиков движения в 1 подьезде | шт | 10 | 6325 | январь | 2 года
2 | Страхование лифтов | шт | 6 | 4800 | февраль | 2 года
3 | Диагностика лифтов | шт | 6 | 99762 | апрель | 2 года
4 | Экпертиза сметн. документации | шт | 6 | 9000 | апрель | 2 года
5 | Уст-ка датчиков движения в 6 подьезде | шт | 18 | 11020 | апрель | 2 года
6 | Замена труб ГВС д-89мм в 4 под. | мп | 12 | 11559 | май | 2 года
7 | Устка реле времени | шт | 1 | 1873 | май | 2 года
8 | Замена вентелей ХВС д-15,32мм в5 под. | шт | 2 | 920 | июль | 2 года
9 | Замена ХБК д-100мм в кв.174 | мп | 2.25 | 1854 | июль | 2 года
10 | Уст-ка дефлектора в 6 под. | шт | 1 | 1544 | июль | 2 года
11 | Замена вентилей отопления д-20 мм | шт | 10 | 7012 | август | 2 года
12 | Замена вентилей д-15,20мм во 2 под. | шт | .10/10 | 6996 | август | 2 года
13 | Замена вентилей отопления в3под д-20мм | шт | 20 | 13885 | сентябрь | 2 года
14 | Замена вентилей д-15мм | шт | 20
15 | Уст-ка детской площадки | шт | 1 | 2525.02 | сентябрь | 2 года
16 | Замена труб отопления д-20мм 3 под. | мп | 1 | 324 | октябрь | 2 года
17 | Ремонт швов вкв.№ 213 | мп | 20 | 6605 | октябрь | 2 года
18 | Ремонт отмостки | м2 | 40 | 13791 | октябрь | 2 года
19 | Замена ХБК д-100мм в кв.5 | мп | .2,5 | 1683 | ноябрь | 2 года
20 | Замена ветилей д-32мм в 1,2,3 под. | шт | 13 | 16096 | ноябрь | 2 года
21 | Замена вентилей д-15мм в 1,2,3 под. | шт | 13
22 | Замена ХБК Д-100 в 4-ом подьезде | мп | 37 | 34043 | декабрь | 2года
23 | Замена радиатора в кв.№ 131 | шт | 1 | 3458 | декабрь | 2года
24 | Уст-ка противопажарной двери входа на чердака 1,2,3 | шт | 3 | 106734 | декабрь | 2 года
25 | Т-же выхода на кровлю 1,2,3,4 под | шт | 4
26 | ТО-же, в электрощитовую | шт | 1
27 | Замена пластикового окна в лифтовом помещении 5-го подьезда | шт | 1 | 6796 | декабрь | 2года
28 | Уст-ка противопажарной двери входа на чердака 4-го подьезда | шт | 1 | 10685 | декабрь | 2года
| Итого за 2014 год | руб |  | 379290.02

## Кошевого,19
Отчет
по текущему ремонту жилого дома №19 по ул.Кошевого
за 2014 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 196379.88 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 189975.57 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и рентабельность) |  |  | 20612.23 | руб.
| Остаток средств по ТР за 2013 год |  |  | 40243.34 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2014 году |  |  | 48960 | руб.
| Остаток средств по ТР за 2014 год |  |  | 100884.99 | руб.
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена вводного рубильника | шт | 1 | 4522 | май | 2 года
2 | Уст-ка м\двери в м/камере 3-го под. | шт | 1 | 11099 | июнь | 2 года
3 | Проверка т/узла | шт | 1 | 4676.69 | июнь | 2 года
4 | Замена ХБК д-100мм в кв.№92 | мп | 1.25 | 536 | июль | 2года
5 | Утепление угла панели кв.105 | м2 | 9 | 10517 | август | 2 года
6 | Утепление панели кв.109 | м2 | 18 | 19689 | август | 2 года
7 | Ремонт этажных эл.щитков | шт | 8 | 18551 | сентябрь | 2 года
8 | Смена вентелей д-15мм | шт | 1 | 674 | сентябрь | 2 года
9 | Смена вентелей д-20мм | шт | 1
10 | Уст-ка поручея в 7 подьезде | мп | 5 | 2791 | сентябрь | 2 года
11 | Ремонт этажных эл.щитков 5,6 под. | шт | 2 | 4853 | октябрь | 2 года
12 | Замена ХБК д-100мм в кв.№52 | мп | 2.25 | 1013 | октябрь | 2 года
13 | Замена вентелей д-20мм 1,2 под | шт | 10 | 6729 | октябрь | 2 года
14 | Замена вентелей д-15мм 1,2 под. | шт | 10
15 | Замена ХБК Д-100мм в кв.№ 10 | мп | 4 | 2926 | декабрь | 2 года
16 | Замена ХБК д-100мм в 3,4 подьездах | мп | 78.5 | 69105 | декабрь | 2 года
| Итого по ТР за 2014 год | руб |  | 157681.69

## Мира,27
ОТЧЕТ
по текущему ремонту жилого дома № 27 по пр.Мира
за 2014 ГОД
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 404968.81 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 400292.86 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и рентабельность) |  |  | 35243.09 | руб.
| Остаток средств по ТР за 2013 год |  |  | 81550.48 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2014 году |  |  | 17132 | руб.
| Остаток средств по текущему ремонту за выполненные работы в 2014 году |  |  | 119039.25 | руб.
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость, руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт системы ХВС д-32мм в 4 под. | мп | 3 | 6472 | февраль | 2 года
2 | Смена кранов д-25мм | шт | 2
3 | Замена вентелей д-32мм | шт | 4
4 | Замена сбросников д-15мм | шт | 6
5 | Страхование лифтов | шт | 4 | 3200 | февраль | 2 года
6 | Экспертиза сметн. документации | шт | 4 | 6000 | апрель | 2 года
7 | Диагностика лифтов | шт | 4 | 66508 | апрель | 2 года
8 | Уст-ка дефлекторов 1,2 под | шт | 2 | 3178 | июль | 2 года
9 | Смена труб д-40мм в 3-ем подьезде | мп | 1.5 | 27813 | июль | 2 года
10 | Смена вентилей д-15мм | шт | 21
11 | Смена вентилей д-20мм | шт | 21
12 | Смена труб д-25мм в 4-ом подьезде | мп | 8
13 | Смена труб д-20мм в 4-ом подьезде | мп | 4
14 | Смена вентилей д-15мм | шт | 13
15 | Смена вентилей д-20мм | шт | 13
16 | Уст-ка датчико вдвиженияв3 под. | шт | 10 | 6734 | июль | 2 года
17 | Ремонт этажных эл.щитков 1,2,3 под. | шт | 7 | 19003 | июль | 2 года
18 | Замена вентилей отопления д-15,20мм | шт | 20/20 | 14094 | август | 2 года
19 | Замена вентилей ГВС д-25,32мм 1,2 под. | шт | .1/9 | 9546 | август | 2 года
20 | Замена труб ГВС д-20,25мм | мп | .4/5
21 | Ремонт этажных эл.щитков 3,4 под. | шт | 3 | 6883 | август | 2 года
22 | Ремонт этажных эл. щитков | шт | 4 | 7202 | сентярь | 2 года
23 | Ремонт швов | мп | 4 | 1312 | сентябрь | 2 года
24 | Замена ХБК д-100мм в кв.110 | мп | 2.25 | 1666 | сентябрь | 2 года
25 | Уст-ка счетчика кв.№ 50 | шт | 1 | 751 | октябрь | 2 года
26 | Замена ХБК д-100мм в 4-ом подьезд | мп | 57.25 | 45167 | ноябрь | 2 года
27 | Ремонт ливневой канализации 1-го под. | шт | 2 | 915 | декабрь | 2 года
28 | Замена противопажарных дверей входа на чердак, выхода на кровлю, в эл.щитовую | шт | 9 | 118249 | декабрь | 2 года
| Итого за 2014 год | руб |  | 344693