## К.Маркса, 2
ПРОЕКТ ПЛАНА
по текущему ремонту жилого дома №2 по ул.К.Маркса
на 2013 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена вентиля системы отопления ду=15 (сбросник) | шт | 26 | 7020 | 3-й квартал | 2 года
2 | Замена вентиля системы отопления ду=20 | шт | 10 | 5300 | 3-й квартал | 2 года
3 | Замена вентиля ХВС ду=32 | шт | 6 | 5340 | 3-й квартал | 2 года
4 | Замена ХБК в техподполье | мп | 10 | 8000 | 3-й квартал | 2 года
5 | Ремонт этажных щитков под. 1, 2 | шт | 10 | 28500 | 4-й квартал | 2 года
6 | Ремонт м/панельных швов кв. 58 | мп | 7 | 2450 | 3-й квартал | 2 года
7 | Замена каната ведущего ШКИВ (в сборе) | шт | 1 | 28000 | 1-й квартал | 2 года
8 | Установка датчиков движения | шт | 4 | 2600 | 4-й квартал | 2 года
9 | Ремонт полов | м2 | 4 | 1200 | 4-й квартал | 2 года
10 | Ремонт м/панельных швов под. 2 | мп | 150 | 52500 | 3-й квартал | 2 года
11 | Ремонт м/панельных швов кв. 59 | мп | 4 | 1400 | 3-й квартал | 2 года
| ВСЕГО по ТР: | руб |  | 142310
| Плановая сумма на ТР в 2013 по дому | руб |  | 185469
| Долг населения по ТР в 2012 году | руб |  | 38671.09
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2013 году | руб |  | 146797.91

## К.Маркса,6
ПРОЕКТ ПЛАНА
по текущему ремонту жилого дома №6 по ул.К.Маркса
на 2013 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена ограничителя скорости (ШКИВ) | шт | 1 | 6122 | 1-й квартал | 2 года
2 | Замена задвижки системы отопления ду=50 | шт | 4 | 10400 | 3-й квартал | 2 года
3 | Замена вентиля системы отопления ду=20 | шт | 40 | 21200 | 3-й квартал | 2 года
4 | Замена вентиля ГВС ду=32 | шт | 16 | 14240 | 3-й квартал | 2 года
5 | Замена вентиля ХВС ду=32 | шт | 8 | 7120 | 3-й квартал | 2 года
6 | Замена ХБК в техподполье под. 3, 4 | мп | 80 | 64000 | 2-й квартал | 2 года
7 | Ремонт кровли (кв.34, 68) | м2 | 180 | 126000 | 2-й квартал | 2 года
8 | Ремонт этажных щитков под. 2 | шт | 9 | 25650 | 4-й квартал | 2 года
9 | Замена бункера под. 1 | шт | 1 | 14148 | 2-й квартал | 2 года
10 | Ремонт м/панельных швов | мп | 10 | 3500 | 3-й квартал | 2 года
11 | Ремонт стеновой панели кв. 63 | м2 | 3 | 1800 | 3-й квартал | 2 года
12 | Утепление стеновой панели кв. 107 | м2 | 18 | 28800 | 3-й квартал | 2 года
13 | Ремонт кровли козырька балкона кв. 69 | м2 | 4 | 5200 | 3-й квартал | 2 года
14 | Установка м/столбиков на газоне | шт | 10 | 5600 | 2-й квартал | 2 года
15 | Ремонт оконных откосов под. 2 | м2 | 15 | 15000 | 2-й квартал | 2 года
16 | Установка дефлектора под. 3 | шт | 1 | 4800 | 4-й квартал | 2 года
17 | Установка деталей на козырьке входа в под.2 | мп | 5 | 1500 | 4-й квартал | 2 года
18 | Ремонт кровли машинного помещения под. 3 | м2 | 30 | 24000 | 4-й квартал | 2 года
| ВСЕГО по ТР: | руб |  | 379080
| Плановая сумма на ТР в 2013 по дому | руб |  | 324978
| Остаток средств по ТР в 2012 году | руб |  | 18499.14
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2013 году | руб |  | 343477.14

## К.Маркса,8
ПРОЕКТ ПЛАНА
по текущему ремонту жилого дома №8 по ул.К.Маркса
на 2013 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена вентиля ГВС ду=25 под. 5 | шт | 1 | 837 | 1-й квартал | 2 года
2 | Замена вентиля системы отопления ду=15 (сбросник) | шт | 15 | 4050 | 3-й квартал | 2 года
3 | Замена вентиля системы отопления ду=20 | шт | 15 | 4350 | 3-й квартал | 2 года
4 | Замена вентиля ГВС ду=20 | шт | 6 | 3180 | 3-й квартал | 2 года
5 | Замена вентиля ГВС ду=15 | шт | 6 | 3060 | 3-й квартал | 2 года
6 | Замена вентиля ГВС ду=25 | шт | 10 | 8000 | 3-й квартал | 2 года
7 | Замена вентиля ГВС ду=15 (сбросник) | шт | 22 | 5940 | 3-й квартал | 2 года
8 | Замена ХБК в техподполье под. 1, 2, 3 | мп | 30 | 24000 | 3-й квартал | 2 года
9 | Ремонт кухонного стояка ХБК | мп | 40 | 32000 | 3-й квартал | 2 года
10 | Ремонт этажных щитков под. 3 | шт | 5 | 14250 | 4-й квартал | 2 года
11 | Установить датчики движения под.3 | шт | 4 | 3200 | 4-й квартал | 2 года
12 | Замена бункера под. 2, 3 | шт | 2 | 28296 | 2-й квартал | 2 года
13 | Установка светильника и датчика движения под. 5 (в тамбуре) | шт | 1 | 3000 | 4-й квартал | 2 года
14 | Ремонт площадки входа в под. 5 | шт | 1 | 8000 | 4-й квартал | 2 года
| ВСЕГО по ТР: | руб |  | 142163
| Плановая сумма на ТР в 2013 по дому | руб |  | 113107
| Остаток средств по ТР в 2012 году | руб |  | 13243.58
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2013 году | руб |  | 126350.58

## К.Маркса,10
ПРОЕКТ ПЛАНА
по текущему ремонту жилого дома № 10 по ул.К.Маркса
на 2013 год
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт изоляции трубопровода ГВС | мп | 10 | 4140 | 3-й квартал | 2 года
2 | Замена вентиля системы отопления ду=20 | шт | 5 | 2650 | 3-й квартал | 2 года
3 | Замена вентиля ГВС ду=32 | шт | 3 | 2670 | 3-й квартал | 2 года
4 | Замена вентиля ГВС ду=25 | шт | 3 | 2100 | 3-й квартал | 2 года
5 | Замена вентиля ду=15 (сбросник) | шт | 10 | 2700 | 2-й квартал | 2 года
6 | Замена трубопровода ГВС ду=57 | мп | 15 | 10965 | 2-й квартал | 2 года
7 | Установка решеток на чердачные продухи | шт | 12 | 6000 | 2-й квартал | 2 года
8 | Ремонт этажных щитков | шт | 9 | 25650 | 2-й квартал | 2 года
9 | Установка дефлектора | шт | 1 | 4800 | 3-й квартал | 2 года
10 | Ремонт отмостки | м2 | 39 | 19500 | 3-й квартал | 2 года
13 | Установка датчиков движения | шт | 9 | 5850 | 3-й квартал | 2 года
14 | Установка урны | шт | 1 | 2000 | 2-й квартал | 2 года
15 | Установка решеток на подвальные продухи | шт | 10 | 5000 | 3-й квартал | 2 года
| ВСЕГО по ТР: | руб |  | 94025
| Плановая сумма на ТР в 2013 по дому | руб |  | 73700
| Остаток средств по ТР в 2012 году | руб |  | 26452.95
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2013 году | руб |  | 100152.95

## К.Маркса, 14
ПРОЕКТ ПЛАНА
по текущему ремонту жилого дома №14 по ул.К.Маркса
на 2013 год
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена трубопровода системы отопления в м\камере под. 3 | мп | 2.5 | 571 | 1-й квартал | 2 года
2 | Установка противопожарной двери выхода на кровлю под. 5 | шт | 1 | 15198 | 1-й квартал | 2 года
3 | Изоляция трубопровода в техподполье | мп | 10 | 3447 | 1-й квартал | 2 года
4 | Замена крана шарового ХВС ду=32 под.3 в техподполье | шт | 1 | 5007 | 1-й квартал | 2 года
5 | Замена трубопровода ХВС ду=80 | мп | 5.5
6 | Замена вентиля ГВС ду=25, под.3 в техподполье | шт | 1
7 | Замена ливневой канализации в м\камере под.2 | мп | 4 | 3200 | 3-й квартал | 2 года
8 | Замена задвижки системы отопления ду=50 под.6 | шт | 1 | 2600 | 3-й квартал | 2 года
9 | Замена вентиля отопления ду=20 | шт | 30 | 15900 | 3-й квартал | 2 года
10 | Замена вентиля ГВС ду=32 | шт | 15 | 13350 | 3-й квартал | 2 года
11 | Замена вентиля ГВС ду=25 | шт | 12 | 8400 | 3-й квартал | 2 года
12 | Ремонт трубопровода ХВС ду=32 | мп | 20 | 9600 | 3-й квартал | 2 года
13 | Замена ХБК в техподполье | мп | 12 | 9600 | 3-й квартал | 2 года
14 | Ремонт этажных щитков под.1-6 | шт | 12 | 34200 | 4-й квартал | 2 года
15 | Ремонт кровли под. 4 | м2 | 100 | 80000 | 2-й квартал | 2 года
16 | Ремонт м/панельных швов под. 1, эт. 9 | мп | 3 | 1050 | 2-й квартал | 2 года
17 | Замена бункера под. 1, 2 | шт | 2 | 28296 | 3-й квартал | 2 года
18 | Ремонт кожуха клапана м/провода | шт | 1 | 2300 | 3-й квартал | 2 года
19 | Установка дефлекторов | шт | 2 | 9600 | 3-й квартал | 2 года
20 | Экспертиза лифтов | шт | 1 | 25000 | 3-й квартал | 2 года
21 | Ремонт подъезда № 6 | шт | 1 | 170000 | 3-й квартал | 2 года
22 | Утепление ст. панели кв. 211 | м2 | 6 | 9000 | 2-й квартал | 2 года
23 | Ремонт зонтов над вентканалами | шт | 3 | 2250 | 3-й квартал | 2 года
24 | Ремонт отмостки | м2 | 15 | 7500 | 3-й квартал | 2 года
25 | Замена эл. счетчика 196 | шт | 1 | 730 | 2-й квартал | 2 года
| ВСЕГО по ТР: | руб |  | 456799
| Плановая сумма на ТР в 2013 по дому | руб |  | 492206.1
| Долг населения по ТР за выполненные работы в 2012 году | руб |  | 26440.27
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2013 году | руб |  | 465765.83

## К.Маркса,16
ПРОЕКТ ПЛАНА
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА № 16 ПО УЛ, К. МАРКСА
НА 2013 ГОД
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Изоляция трубопровода в техподполье | мп | 22 | 6110 | 1-й квартал | 2 года
2 | Ремонт ливневой канализации под. 2, эт. 2 | мп | 2.25 | 1500 | 1-й квартал | 2 года
3 | Замена крана шарового системы отопления ду=15 под.3 | шт | 10 | 6920 | 1-й квартал | 2 года
4 | Замена крана шарового системы отопления ду=20 под.3 | шт | 10 |  | 4-й квартал | 4-й квартал
5 | Замена крана шарового системы отопления ду=15 под.1 | шт | 1 |  | 1-й квартал | 1-й квартал
6 | Замена ливневой канализации под. 2 | мп | 4 | 3200 | 2-й квартал | 2 года
7 | Замена вентиля отопления ду=20 | шт | 20 | 10600 | 2-й квартал | 2 года
8 | Замена вентиля ГВС ду=25 | шт | 6 | 4200 | 2-й квартал | 2 года
9 | Ремон кровли | м2 | 40 | 32000 | 3-й квартал | 2 года
10 | Ремонт этажных щитков | шт | 6 | 17100 | 4-й квартал | 2 года
11 | Установка датчиков движения под. 1, 2, 3 | шт | 15 | 10500 | 4-й квартал | 2 года
12 | Ремонт штукатурки вентканала (кв. 30) | шт | 1 | 3000 | 2-й квартал | 2 года
13 | Установка и крепление зонтов на вентканалах | шт | 3 | 2250 | 2-й квартал | 2 года
| ВСЕГО по ТР: | руб |  | 97380
| Плановая сумма на ТР в 2013 по дому | руб |  | 73867
| Долг населения по ТР за выполненные работы в 2012 году | руб |  | 17562.79
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2013 году |  |  | 56304.21

## К.Маркса,18
ПРОЕКТ ПЛАНА
по текущему ремонту жилого дома № 18 по ул.К.Маркса
на 2013 год
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена ограничителя скорости пассажирского лифта | шт | 1 | 8309 | 1-й квартал | 2 года
2 | Замена вентиля ГВС ду=32 | шт | 4 | 3560 | 2-й квартал | 2 года
4 | Замена вентиля ГВС ду=15 (сбросник) | шт | 4 | 1080 | 2-й квартал | 2 года
5 | Ремонт этажных щитков | шт | 9 | 25650 | 4-й квартал | 2 года
6 | Косметический ремонт под.1 | шт | 1 | 80000 | 3-й квартал | 2 года
7 | Ремонт пола | м2 | 25 | 7500 | 3-й квартал | 2 года
8 | Ремонт козырьков (оцинковка) | мп | 1.2 | 674.4 | 3-й квартал | 2 года
9 | Установка дефлектора | шт | 1 | 4800 | 4-й квартал | 2 года
| Всего по ТР: | руб |  | 131573.4
| Плановая сумма на ТР в 2013 г. по дому | руб |  | 77162
| Остаток средств по ТР 2012год | руб |  | 30194.58
| Итого плановая сумма на ТР в 2013 году | руб |  | 107356.58

## К.Маркса,20
ПРОЕКТ ПЛАНА
по текущему ремонту жилого дома №20 по ул.К.Маркса
на 2013 год
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт изоляции трубопровода под. 1-5 | мп | 10 | 4140 | 3-й квартал | 2 года
2 | Замена вентиля системы отопления ду=20 | шт | 2 | 1060 | 3-й квартал | 2 года
3 | Замена вентиля ГВС ду=32 | шт | 20 | 17800 | 3-й квартал | 2 года
4 | Замена вентиля ГВС ду=25 | шт | 4 | 2800 | 3-й квартал | 2 года
5 | Замена вентиля ГВС ду=15 (сбросник) | шт | 32 | 8640 | 3-й квартал | 2 года
6 | Замена ХБК в техподполье под. 2 | мп | 25 | 20000 | 3-й квартал | 2 года
7 | Ремонт кровли под. 1-5 | м2 | 200 | 140000 | 3-й квартал | 2 года
8 | Ремонт этажных щитков под. 3, 4 | шт | 10 | 25600 | 4-й квартал | 2 года
9 | Замена бункера под. 5 | шт | 1 | 14148 | 2-й квартал | 2 года
10 | Установка м/пластиковых окон | шт | 20 | 119000 | 3-й квартал | 2 года
11 | Установка дефлектора под. 1, 2 | шт | 2 | 9600 | 4-й квартал | 2 года
12 | Ремонт полов под. 1-5 | м2 | 20 | 6000 | 3-й квартал | 2 года
13 | Ремонт отмостки под. 1-5 (80 м2) | м2 | - | 16000 | 3-й квартал | 2 года
14 | Ремонт м/панельных швов под. 1, 2, техэтаж | мп | 50 | 17500 | 3-й квартал | 2 года
15 | Ремонт балконной плиты кв. 63 | м2 | 4,5 | 6000 | 3-й квартал | 2 года
16 | Ремонт примыкания кровли к машинному помещению (кв. 176) | мп | 8 | 3200 | 3-й квартал | 2 года
17 | Экспертиза лифтов | шт | 5 | 25000 | 2-й квартал | 2 года
| Всего по ТР: | руб |  | 430488
| Плановая сумма на ТР в 2013 г. по дому | руб |  | 411564
| Остаток средств по ТР 2012год | руб |  | 186780.41
| Итого плановая сумма на ТР в 2013 году | руб |  | 598344.41

## Кошевого, 13
ПРОЕКТ ПЛАНА
по текущему ремонту жилого дома №13 по ул.Кошевого
на 2013 год
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт кв. 123 | м2 | 8.9 | 6845 | 1-й квартал | 2 года
2 | Ремонт откосов оконных проемов под.3 | шт | 1 | 17716 | 1-й квартал | 2 года
3 | Ремонт ВРУ с выключателем-разъединителем | шт | 3 | 11109 | 1-й квартал | 2 года
4 | Замена трубопровода ГВС под.5 | мп | 12 | 4734 | 1-й квартал | 2 года
5 | Установка м/пластиковых окон под. 3 | шт | 18 | 105336 | 1-й квартал | 2 года
6 | Замена задвижки системы отопления ду=50 | шт | 2 | 5200 | 3-й квартал | 2 года
7 | Замена задвижки системы отопления ду=80 | шт | 2 | 7000 | 3-й квартал | 2 года
8 | Замена вентиля системы отопления ду=20 | шт | 40 | 11600 | 3-й квартал | 2 года
9 | Замена вентиля ГВС ду=32 | шт | 20 | 13000 | 3-й квартал | 2 года
10 | Замена вентиля ХВС ду=32 | шт | 16 | 10400 | 3-й квартал | 2 года
11 | Ремонт трубопровода ХВС ду=89 под.3 | мп | 20 | 22000 | 3-й квартал | 2 года
12 | Замена ХБК ду=110 в техподполье под. 3, 4, 5 | мп | 80 | 64000 | 3-й квартал | 2 года
13 | Ремонт этажных щитков под. 1-6 | шт | 30 | 85500 | 4-й квартал | 2 года
14 | Ремонт козырька входа в под. 2, 6 | мп | 9 | 5058 | 3-й квартал | 2 года
15 | Замена бункера под.3 | шт | 1 | 14148 | 1-й квартал | 2 года
16 | Ремонт клапана м/провода под. 1, 3, 5, 6 | шт | 4 | 9200 | 2-й квартал | 2 года
17 | Утепление ст. панели кв. 132 | м2 | 18 | 27000 | 3-й квартал | 2 года
18 | Установка дефлектора | шт | 2 | 9600 | 2-й квартал | 2 года
19 | Ремонт полов под 1-6 | м2 | 15 | 4500 | 3-й квартал | 2 года
20 | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 25000 | 3-й квартал | 2 года
| Всего по ТР: | руб |  | 458946
| Плановая сумма на ТР в 2013 г. по дому | руб |  | 495246
| Остаток средств по ТР 2012год | руб |  | 1548.03
| Итого плановая сумма на ТР в 2013 году | руб |  | 496794.03

## Кошевого,15
ПРОЕКТ ПЛАНА
по текущему ремонту жилого дома №15 по ул.Кошевого
на 2013 год
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена вентиля ГВС ду=15 (под.6) | шт | 2 | 5086 | 1-й квартал | 2 года
2 | Замена крана шарового ГВС ду=15 (под.6) | шт | 1
3 | Замена трубопровода ду=100, под.3 | мп | 3.6
4 | Замена вентиля системы отопления ду=20 | шт | 20 | 10600 | 2-й квартал | 2 года
5 | Замена вентиля ГВС ду=25 | шт | 10 | 7000 | 2-й квартал | 2 года
6 | Замена вентиля ГВС ду=15 (сбросник) | шт | 30 | 8100 | 2-й квартал | 2 года
7 | Ремонт трубопровода ХВС ду=89 | мп | 20 | 22000 | 2-й квартал | 2 года
8 | Ремонт кровли кв. 91, 78 | м2 | 40 | 32000 | 3-й квартал | 2 года
9 | Ремонт этажных щитков под. 3 | шт | 5 | 14250 | 4-й квартал | 2 года
10 | Частичный ремонт под. 4 | шт | 1 | 30000 | 3-й квартал | 2 года
11 | Установка дефлектора | шт | 2 | 9600 | 2-й квартал | 2 года
12 | Установка м/пластиковых окон под. 4 | шт | 4 | 23800 | 3-й квартал | 2 года
13 | Ремонт кровли козырька балкона кв. 14 | м2 | 4 | 5200 | 3-й квартал | 2 года
14 | Устройство зонтов кв. 78, 99 | шт | 2 | 1500 | 3-й квартал | 2 года
15 | Ремонт примыкания по парапету | мп | 18 | 7200 | 3-й квартал | 2 года
| Всего по ТР: | руб |  | 176336
| Плановая сумма на ТР в 2012 г. по дому | руб |  | 147154.39
| Долг по ТР за 2011год | руб |  | 1122.44
| Итого плановая сумма на ТР в 2012году | руб |  | 146031.95

## Клшевого,17
ПРОЕКТ ПЛАНА
по текущему ремонту жилого дома №17 по ул.Кошевого
на 2013 год
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена регистров отопления в м/камере под 1-3 | шт | 1 | 4500 | 2-й квартал | 2 года
2 | Ремонт изоляции трубопровода ГВС | мп | 40 | 16560 | 2-й квартал | 2 года
3 | Замена вентилей системы отопления ду=15 (сбросники) | шт | 15 | 4050 | 2-й квартал | 2 года
4 | Замена вентилей системы отопления ду=20 | шт | 40 | 21200 | 2-й квартал | 2 года
5 | Замена вентиля ГВС ду=32 | шт | 10 | 8900 | 2-й квартал | 2 года
6 | Замена вентиля ГВС ду=15 (сбросник) | шт | 10 | 2700 | 2-й квартал | 2 года
7 | Замена трубопровода ГВС ду=100 | мп | 20 | 22000 | 2-й квартал | 2 года
8 | Замена вентиля ХВС ду=32 | шт | 15 | 7650 | 2-й квартал | 2 года
9 | Ремонт ХБК в техподполье | мп | 10 | 8000 | 2-й квартал | 2 года
10 | Ремонт ХБК кв. 40 | мп | 2.13 | 1421 | 1-й квартал | 2 года
11 | Ремонт этажных щитков под. 1-5 | шт | 40 | 114000 | 4-й квартал | 2 года
12 | Ремонт кровли под. 6 | м2 | 250 | 200000 | 3-й квартал | 2 года
13 | Ремонт клапана м/провода | шт | 3 | 6900 | 2-й квартал | 2 года
14 | Замена каната ведущего ШКИВ (в сборе) | шт | 1 | 6751 | 1-й квартал | 2 года
15 | Установка дефлектора | шт | 2 | 5000 | 2-й квартал | 2 года
16 | Ремонт кровли козырька балкона кв. 212 | м2 | 4 | 5200 | 3-й квартал | 2 года
17 | Ремонт м/панельных швов кв. 45 | мп | 6 | 2100 | 3-й квартал | 2 года
18 | Ремонт м/панельных швов 9-х этажей под. 1, 2, 3, 5 | мп | 20 | 7000 | 3-й квартал | 2 года
19 | Ремонт откосов под.4 | м2 | 16 | 18000 | 2-й квартал | 2 года
| Всего по ТР | руб |  | 461932
| Плановая сумма на ТР в 2013 г. по дому | руб |  | 484558
| Остаток средств по ТР 2012год | руб |  | 16410.69
| Итого плановая сумма на ТР в 2013 году | руб |  | 500968.69

## Кошевого,19
ПРОЕКТ ПЛАНА
по текущему ремонту жилого дома №19 по ул.Кошевого
на 2013 год
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт ливневой канализации под.3 | мп | 2.61 | 3536 | 1-й квартал | 2 года
2 | Ремонт ливневой канализации под.5 | мп | 2.61
3 | Замена эл. счетчиков в квартирах | шт | 3 | 2309 | 1-й квартал | 2 года
4 | Замена задвижки системы отопления ду=50 (крыловые) | шт | 1 | 2600 | 1-й квартал | 2 года
5 | Замена вентиля системы отопления ду=20 | шт | 30 | 15900 | 3-й квартал | 2 года
6 | Замена вентиля ГВС ду=25 | шт | 10 | 7000 | 3-й квартал | 2 года
7 | Замена трубопровода ХВС ду=80 | мп | 20 | 22000 | 3-й квартал | 2 года
8 | Замена вентиля ХВС ду=25 | шт | 15 | 10500 | 3-й квартал | 2 года
9 | Замена ХБК в техподполье | мп | 20 | 16000 | 3-й квартал | 2 года
10 | Установка датчиков движения под. 1, 2 | шт | 10 | 6500 | 1-й квартал | 2 года
11 | Ремонт этажных щитков | шт | 16 | 45600 | 4-й квартал | 2 года
12 | Замена бункера под. 2, 5, 7 | шт | 3 | 42444 | 2-й квартал | 2 года
13 | Ремонт кожуха клапана | шт | 2 | 4600 | 2-й квартал | 2 года
14 | Установка светильников под.2 | шт | 5 | 1500 | 1-й квартал | 2 года
15 | Замена задвижки ду=50 | шт | 2 | 5200 | 3-й квартал | 2 года
16 | Замена двери в м/камере под. 2,3,5 | шт | 2 | 16000 | 3-й квартал | 2 года
17 | Ремонт ступеней под. 6 | шт | 1 | 3000 | 3-й квартал | 2 года
18 | Установка светильника входа в под. 1 | шт | 1 | 2200 | 3-й квартал | 2 года
19 | Ремонт полов | м2 | 10 | 3000 | 3-й квартал | 2 года
20 | Замена эл. счетчика кв. 43 | шт | 1 | 750 | 2-й квартал | 2 года
21 | Ремонт кровли под. | м2 | 180 | 150000 | 3-й квартал | 2 года
| Всего по ТР | руб |  | 360639
| Плановая сумма на ТР в 2013 г. по дому | руб |  | 321766
| Остаток средств по ТР 2012год | руб |  | 54975.74
| Итого плановая сумма на ТР в 2013 году | руб |  | 376741.74

## Мира,27
ПРОЕКТ ПЛАНА
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА № 27 ПО УЛ. МИРА
НА 2013 ГОД
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена ливневой канализации в м/камере | мп | 20 | 16000 | 2-й квартал | 2 года
2 | Ремонт изоляции трубопровода ГВС | мп | 15 | 6210 | 3-й квартал | 2 года
3 | Замена вентиля отопления ду=20 | шт | 40 | 21200 | 3-й квартал | 2 года
4 | Замена вентиля ГВС ду=32 | шт | 12 | 10680 | 3-й квартал | 2 года
5 | Замена вентиля ГВС ду=15 (сбросники) | шт | 24 | 6480 | 3-й квартал | 2 года
6 | Замена вентиля ХВС ду=25 | шт | 12 | 8400 | 3-й квартал | 2 года
7 | Замена трубопровода ХВС ду=89 | мп | 10 | 11000 | 3-й квартал | 2 года
8 | Замена ХБК в техподполье | мп | 40 | 32000 | 4-й квартал | 2 года
9 | Ремонт этажных щитков под. 1 - 4 | шт | 20 | 57000 | 3-й квартал | 2 года
10 | Ремонт кровли машинного помещения под. 12 | м2 | 60 | 48000 | 3-й квартал | 2 года
11 | Ремонт крыльца под. 2 | шт | 1 | 11380 | 3-й квартал | 2 года
12 | Установка датчиков движения | шт | 18 | 11700 | 4-й квартал | 2 года
13 | Установка дефлектора | шт | 1 | 4800 | 2-й квартал | 2 года
| Всего по ТР: | руб |  | 244850
| Плановая сумма на ТР в 2013 г. по дому | руб |  | 324625
| Остаток средств по ТР 2012год | руб |  | 39193.68
| Итого плановая сумма на ТР в 2013 году | руб |  | 363818.68