## Королева,4
ОТЧЕТ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА № 4 ПО УЛ. КОРОЛЕВА
за 2013 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 193466.6 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 189344.25 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и административно-хозяйственные расходы) |  |  | 42255.95 | руб.
| Остаток средств по ТР 2012 года |  |  | 64628.1 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций |  |  | 18288 | руб.
| Остаток средств по текущему ремонту за 2013 год |  |  | 86287.7 | руб.
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость, руб. | Срок исполнения | Гарантий-ный срок
1 | Установка металлической урны | шт | 2 | 4706 | март | 2 года
2 | Установка металлической урны | шт | 1 | 2349 | апрель | 2 года
3 | Ремонт ХБК в кв. 2 | мп | 2.37 | 1598 | апрель | 2 года
4 | Ремонт ВРУ с заменой рубильника | шт | 1 | 4087 | май | 2 года
5 | Ремонт этажных щитков под. 4, эт. 2,5 и под.6, эт.2 | шт | 3 | 6118 | июнь | 2 года
6 | Софинансирование обустройства придомовой территории (1%) |  |  | 150.7 | июнь | 2 года
7 | Ремонт кровли под. 6 | м2 | 148.9 | 58506 | июль | 2 года
8 | Замена выпуска ХБК под. 3, 4 |  |  | 2283 | август | 2 года
9 | Ремонт ХБК под. 3,4 | мп | 2.28 | 1512 | сентябрь | 2 года
10 | Замена бункера под.2 | шт | 1 | 12060 | сентябрь | 2 года
11 | Замена вентиля ду=15 (сбросники) под. 1-2 | шт | 10 | 6851 | сентябрь | 2 года
12 | Замена вентиля ду=20 под.1-2 | шт | 10
13 | Ремонт под. 7 | шт | 1 | 34604 | октябрь | 2 года
14 | Установка деревянного поручня под. 7 | мп | 19.11 | 2095 | октябрь | 2 года
15 | Установка фланцев ду=25 (ТУ) | шт | 8 | 2591 | октябрь | 2 года
16 | Ремонт ливневой канализации под. 4 эт. 1-2 | мп | 2.37 | 1593 | ноябрь | 2 года
17 | Ремонт ХБК кв. 61 | мп | 2.48 | 1648 | декабрь | 2 года
18 | Ремонт ХБК под.5 | мп | 2.13 | 965 | декабрь | 2 года
| ИТОГО выполнено по ТР: | руб. |  | 143716.7

## Королева,6
ОТЧЕТ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА № 6 ПО УЛ, КОРОЛЕВА
за 2013 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 478287.16 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 457685.02 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и административно-хозяйственные расходы) |  |  | 75635.88 | руб.
| Остаток средств по ТР 2012 года |  |  | 31216.58 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций |  |  | 44648 | руб.
| Остаток средств по текущему ремонту за 2013 год |  |  | 11505.68 | руб.
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная ст-ть, руб. | Срок исполнения | Гарантий-ный срок
1 | Ремонт откосов под. 2 | м2 | 15.3 | 13647 | февраль | 2 года
2 | Ремонт этажных щитков под. 2 (1-9 эт.) | шт | 9 | 24181 | март | 2 года
3 | Установка датчиков движения под. 2 | шт | 9 | 18503 | июнь | 2 года
4 | Смена светильника под. 2 | шт | 5
5 | Софинансирование обустройства придомовой территории (1%) |  |  | 311.88 | июнь | 2 года
6 | Замена бункера под.1 |  |  | 12745 | июль | 2 года
7 | Ремонт привода дверей купе-кабины под. 4, 5 | шт | 2 | 29812 | июль | 2 года
8 | Ремонт козырька балкона кв. 175, 176 | м2 | 16.3 | 24872 | август | 2 года
9 | Установка датчиков движения и светильника под. 1 | шт | 10 | 6320 | август | 2 года
10 | Замена бункера под.5 | шт | 1 | 12060 | сентябрь | 2 года
11 | Ремонт редуктора лебедки лифта под.1 | шт | 1 | 4221 | сентябрь | 2 года
12 | Установка датчиков движения под. 3, 4, 5 | шт | 33 | 21535 | октябрь | 2 года
13 | Установка светильника | шт | 5
14 | Установка м/пластиковых окон под. 3 | шт | 19 | 86749 | октябрь | 2 года
15 | Ремонт ВРУ с заменой выключателя под. 4 | шт | 1 | 6253 | октябрь | 2 года
16 | Замена крана шарового ду=15 (отопление) | шт | 29 | 20335 | октябрь | 2 года
17 | Смена крана шарового отопления ду=20 (отопления) | шт | 19
18 | Замена крана шарового ГВС ду=15 (сбросник) | шт | 9 | 6199 | ноябрь | 2 года
19 | Замена крана шарового ГВС ду=20 | шт | 9
20 | Ремонт лифта под. 1 (эл. двигатель) | шт | 1 | 4249 | ноябрь | 2 года
21 | Установка м/пластиковых окон под. 1 | шт | 19 | 86749 | декабрь | 2 года
22 | Ремонт створки дверей кабины лифта, ремонт каретки | шт | 1 | 5233 | декабрь | 2 года
23 | Ремонт редуктора привода дверей кабины лифта под. 2 | шт | 1 |  | декабрь | 2 года
| ИТОГО выполнено по ТР: | руб. |  | 383974.88

## Королева,8
ОТЧЕТ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА № 8 ПО УЛ, КОРОЛЕВА
за 2013 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 310201.84 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 306476.65 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и административно-хозяйственные расходы) |  |  | 49895.52 | руб.
| Остаток средств по ТР 2012 года |  |  | 91306.16 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций |  |  | 19408 | руб.
| Остаток средств по текущему ремонту за 2013 год |  |  | 114899.29 | руб.
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость, руб. | Срок исполнения | Гарантий-ный срок
1 | Ремонт системы ХБК кв. 23 | мп | 2.25 | 1500 | февраль | 2 года
2 | Ремонт системы ХБК кв. 39 | мп | 2.75 | 1866 | март | 2 года
3 | Ремонт ступеней под. 2 | шт | 1 | 8541 | апрель | 2 года
4 | Замена эл. счетчика кв. 23 | шт | 1 | 766 | июнь | 2 года
5 | Ремонт м/панельных швов под. 1, 2, 3 | мп | 180 | 59317 | июль | 2 года
6 | Ремонт деформационного шва под. 2-3 | м2 | 1.8 | 5537 | июль | 2 года
7 | Замена крана шарового (отопление) под.2 ду=15 | шт | 3 | 10316 | август | 2 года
8 | Замена крана шарового (отопление) под.3 ду=32 | шт | 3
9 | Замена крана шарового (отопление) под.3 ду=20 | шт | 2
10 | Замена крана шарового (отопление) под.1 ду=40 | шт | 5
11 | Замена крана шарового отопления ду=15 под.3 | шт | 9 | 17204 | сентябрь | 2 года
12 | Замена вентиля отопления ду=20 под.3 | шт | 20 |  |  | 2 года
13 | Замена крана шарового (сбросник) ду=15 под.3 | шт | 20
14 | Замена бункера под.3, 2 | шт | 2 | 24123 | сентябрь | 2 года
15 | Ремонт эл. щитков под. 1 эт. 2,3,8; под.2 эт. 2,3,4,8: под.3 эт. 2,3,4,6 | шт | 11 | 28903 | сентябрь | 2 года
16 | Замена крана шарового ду=15 (сбросник) под. 2 | шт | 20 | 13790 | октябрь | 2 года
17 | Замена крана шарового отопления ду=20, под. 2 | шт | 20
18 | Ремонт отмостки и дорожки | м2 | 3.5 | 9839 | ноябрь | 2 года
19 | Ремонт ливневой канализации | мп | 37.8 | 25873 | ноябрь | 2 года
20 | Ремонт лифта под. 1 (эл. двигателя) | шт | 1 | 11435 | ноябрь | 2 года
21 | Замена ограничителя скорости лифта под.3 | шт | 1 | 8013 | декабрь | 2 года
22 | Утепление трубопровода под. 2,3 ду=89, ду=32, ду=57 | мп | 92 | 25373 | декабрь | 2 года
| ИТОГО выполнено по ТР: | руб. |  | 252396

## Корлева, 10
ОТЧЕТ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА №10 ПО УЛ, КОРОЛЕВА
за 2013 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 373497.14 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 359195.16 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и административно-хозяйственные расходы) |  |  | 62050.62 | руб.
| Остаток средств по ТР за 2012 год |  |  | 87242.21 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2013 |  |  | 35064 | руб.
| Остаток средств по текущему ремонту за 2013 год |  |  | 123138.75 | руб.
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость, руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена вентиля ду=25 в техподполье под.4 | шт | 2 | 5940 | январь | 2 года
2 | Замена крана ду=15 в техподполье под.4 | шт | 6
3 | Замена вентиля ду=32 в техподполье под.4 | шт | 4
4 | Замена крана шарового ду=15 (сбросник) в техподполье под.2 | шт | 4 | 4134 | февраль | 2 года
5 | Замена вентиля ду=32 в техподполье под.2 | шт | 4
6 | Замена вентиля ду=32 в техподполье под.3 | шт | 4 | 4936 | февраль | 2 года
7 | Замена крана шарового ду=15 (сбросник) в техподполье под.3 | шт | 5
8 | Замена вентиля ду=25 в техподполье под.3 | шт | 1
9 | Ремонт системы ХБК кв. 48 | мп | 2.25 | 1499 | март | 2 года
10 | Ремонт лифта под.4 (ремонт редуктора главного привода) | шт | 1 | 5262 | апрель | 2 года
11 | Ремонт ХБК в техподполье под.4 | мп | 17.18 | 11485 | апрель | 2 года
12 | Ремонт ВРУ с заменой выключателя-разъединителя | шт | 1 | 6041 | апрель | 2 года
13 | Установка светильника и выключателя в тамбуре под.1 | шт | 1 | 310 | май | 2 года
14 | Ремонт системы ХБК кв. 129 | мп | 2.25 | 1501 | май | 2 года
15 | Установка датчиков движения под. 4 | шт | 8 | 5268 | июнь | 2 года
16 | Ремонт системы ХБК под.1 | мп | 32,7 | 23546 | июнь | 2 года
17 | Ремонт системы ХБК в мусорокамере под.1 | мп | 2.5
18 | Ремонт системы ХБК под.4 | мп | 26.11 | 17440 | июнь | 2 года
19 | Защита ст. панели кв. 134 | м2 | 18 | 3485 | июль | 2 года
20 | Ремонт м/панельных швов кв. 16, 52, 134 | мп | 30 | 9886 | июль | 2 года
21 | Ремонт кровли козырька балкона кв. 105-104 | м2 | 11.6 | 17987 | август | 2 года
22 | Замена крана шарового ду=20 системы отопления | шт | 18 | 12385 | август | 2 года
23 | Замена крана шарового ду=15 системы отопления | шт | 18
24 | Ремонт системы ХБК кв. 44 | мп | 2.25 | 1501 | август | 2 года
25 | Ремонт системы ХБК кв. 40 | мп | 2.25 | 1501 | август | 2 года
26 | Ремонт системы ХБК кв. 125 | мп | 2.25 | 1501 | август | 2 года
27 | Утепление ст. панели кв. 132, 136 | м2 | 36 | 46916 | август | 2 года
28 | Установка дефлектора | шт | 1 | 1844 | август | 2 года
29 | Ремонт деформационного шва | шт | 1 | 12308 | август | 2 года
30 | Ремонт примыкания отмостки | мп | 100 | 4252 | сентябрь | 2 года
31 | Ремонт входа (приямок) в подвал под. 4 | шт | 1 | 20498 | сентябрь | 2 года
32 | Ремонт входа (приямок) в подвал под. 1 | шт | 1 | 18916 | сентябрь | 2 года
33 | Ремонт м/панельных швов кв. 113,128, 129 | мп | 36 | 12211 | октябрь | 2 года
34 | Ремонт м/панельных швов кв. 101 | мп | 11 | 3631 | октябрь | 2 года
35 | Ремонт эт. щитков под. 1 эт. 1, 3, 4, 7, 8, 9; под. 3 эт. 4, 5; под.4 эт. 1-4, 6-9 | шт | 16 | 40128 | декабрь | 2 года
| ИТОГО выполнено по ТР: | руб. |  | 296312

## К.Маркса,22
ОТЧЕТ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА № 22 ПО УЛ, К. МАРКСА
за 2013 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 403635.93 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 386143.09 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и административно-хозяйственные расходы) |  |  | 63531.28 | руб.
| Остаток средств по ТР 2012 года |  |  | 243393.8 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций |  |  | 33000 | руб.
| Остаток средств по текущему ремонту в 2013 году |  |  | 83292.32 | руб.
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость, руб. | Срок исполнения | Гарантий-ный срок
1 | Ремонт эл. двигателя под.3 | шт | 1 | 12234 | январь | 2 года
2 | Ремонт этажных щитков под. 1,2,4 (1-й эт.), под.3 (1,2,3,4,5,6,7,8,9 эт.) | шт | 11 | 25182 | февраль | 2 года
3 | Ремонт системы ХБК кв.59 | мп | 2.25 | 1499 | март | 2 года
4 | Ремонт кровли под.1 | м2 | 249.3 | 104461 | май | 2 года
5 | Ремонт кровли под.4 | м2 | 256 | 115490 | май | 2 года
6 | Ремонт кровли под.2 | м2 | 257 | 109446 | май | 2 года
7 | Ремонт лифта под.3 (замена редуктора лебедки, лифтовой лебедки) | шт | 1 | 18746 | май | 2 года
8 | Ремонт лифта под. 4 (замена электродвигателя) | шт | 1 | 14250 | май | 2 года
9 | Софинансирование обустройства придомовой территории (1%) |  |  | 1201.29 | июнь | 2 года
10 | Ремонт ливневой канализации под.2 | мп | 1 | 653 | сентябрь | 2 года
11 | Ремонт м\п швов кв. 99, техэтаж, 21 | мп | 36 | 12211 | ноябрь | 2 года
12 | Ремонт кровли козырька балкона и эркера кв. 103, 106, 141,70, 34 | м2 | 49,7 | 74950 | ноябрь | 2 года
13 | Замена вентиля ГВС ду=15 (сбросник | шт | 12 | 14407 | декабрь | 2 года
14 | Замена вентиля ГВС ду=32 | шт | 9
15 | Замена крана шарового ГВС ду=40 | шт | 3
16 | Установка дефлектора | шт | 4 | 6572 | декабрь | 2 года
17 | Ремонт ВРУ с заменой выключателя-разъединителя | шт | 1 | 4411 | декабрь
| ВСЕГО: | руб |  | 515713.29

## Мира, 31
ОТЧЕТ
по текущему ремонту жилого дома №31 по пр.Мира
за 2013 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 590492.5 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 594942.33 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и административно-хозяйственные расходы) |  |  | 93174.01 | руб.
| Долг по текущему ремонту за 2012 год |  |  | 23917.02 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2013 |  |  | 43760 | руб.
| Остаток средств по текущему ремонту за 2013 год |  |  | 134423.74 | руб.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость, руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт системы ХБК кв. 64 | мп | 2.25 | 1531 | янарь | 2 года
2 | Установка металлического ограждения под. 4 | мп | 13 | 9756 | январь | 2 года
3 | Устройство газонного ограждения из бутового камня под. 1 | м3 | 0.44 | 4109 | январь | 2 года
4 | Установка металлической урны под.6 | шт | 1 | 1552 | январь | 2 года
5 | Ремонт системы ХБК кв. 120 | мп | 2.97 | 2696 | январь | 2 года
6 | Замена вентиля ду=25 | шт | 1
7 | Ремонт системы ХБК кв. 60 | мп | 3.25 | 2455 | январь | 2 года
8 | Замена вентиля ду=20 в м/камере под.3 | шт | 1 |  | 1-й квартал
9 | Ремонт системы ХБК кв. 121 | мп | 2.25 | 1500 | январь | 2 года
10 | Замена вентиля ХВС ду=32 под.1 | шт | 2 | 6796 | январь | 2 года
11 | Замена вентиля ХВС ду=15 под.1 | шт | 2
12 | Замена трубопровода ГВС ду=25 | мп | 4
13 | Замена трубопровода ГВС ду=100 | мп | 2
14 | Замена вентиля ГВС ду=25 | шт | 1
15 | Замена крана ду=15 (сбросник) | шт | 3
16 | Ремонт системы ХБК кв. 11 | мп | 2.25 | 27153 | январь | 2 года
17 | Замена крана ду=40 (ТУ под.4) | шт | 2
18 | Замена крана ду=15 (сбросник) под.4 | шт | 4
19 | Замена трубопровода отопленияду=50 под.4 | мп | 18
20 | Замена вентиля ГВС ду=25 | шт | 6
21 | Замена крана ГВС ду=15 | шт | 7
22 | Замена вентиля ГВС ду=32 | шт | 4
23 | Замена трубопровода ГВС ду=40 | мп | 12
24 | То-же. д-20мм | шт | 2 | 2304
25 | То-же, вентелей д- 32мм | шт | 2 |  | февраль | 2 года
26 | Замена труб ХВС д-100мм в тех.подполье | мп | 6 | 9429 | март | 2 года
27 | Замена труб ХВС д-80мм в тех. подполье | мп | 6.6
28 | Замена эл.счетчика на лифты | шт | 1 | 1840 | март | 2 года
29 | Ремонт эл.щитков в 5 п. 5,6 этаж | шт | 2 | 4838 | апрель
30 | Ремонт этажных эл. щитков | шт | 6 | 20354 | май | 2 года
31 | Ремонт фасада входа во 2-ой подьезд | м2 | 29.4 | 4181 | май | 2 года
32 | Ремонт входа кровли козырька 2-го под. | м2 | 9.65 | 3995 | май | 2 года
33 | Уст-ка малых архитектурных форм | шт |  | 621.56 | июнь | 2 года
34 | Ремонт входа в подьезд №3 | м2 | 29.3 | 4169 | июнь | 2 года
35 | Ремонт оцинковки козырька в 2,3 под. | мп | 16 | 3943 | июнь | 2 года
36 | Ремонт откосов окон стен во 2-ом под. | м2 | 46.41 | 34698 | июнь | 2 года
37 | Ремонт кровли машинного помещения 3 под. | м2 | 30 | 10548 | июнь | 2 года
38 | Ремонт этажных щитков 1,2,5,6 подьезд | шт | 8 | 20694 | июль | 2 года
39 | Замена канализационной трубы д-100 в кв.№49 | мп | 2.5 | 1683 | июль | 2 года
40 | Ул.маслянная окраска откосов окон во 2 под. | м2 | 16.7 | 2650 | июль | 2 года
41 | Ремонт кровли козырька в 3-й подьезд | м2 | 9.37 | 3787 | июль | 2 года
42 | Установка пластиковых окон з подьезд | шт | 19 | 91900 | август | 2 года
42 | Замена кранов д-15,20,32 мм | шт | 52 | 18721 | август | 2 года
43 | Замена ХБК д-100 мм в 5-ом подьезде | мп | 8 | 5342 | сентябрь | 2 года
44 | Замена кранов д-15,20 мм | шт | 17/17 | 11715 | сентябрь | 2 года
45 | Ремонт ХБК д-100 в кв.№ 86 | мп | 2.25 | 1702 | октябрь | 2 года
46 | Ремонт этажных эл.щитков 5 под. | шт | 3 | 9352 | октябрь | 2 года
47 | Ремонт эл.двигателя лифта | шт | 1 | 15323 | ноябрь | 2 года
48 | Уст-ка датчиков движения 1,2 подьезд. | шт | 20 | 12855 | декабрь | 2 года
49 | Ремонт откосов окон в 3-ем подьезде | м2 | 16.3 | 32995 | декабрь | 2 года
| ИТОГО: |  |  | 387187.56

## Мира, 33
ОТЧЕТ
по текущему ремонту жилого дома №33 по пр.Мира
за 2013 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 241304.22 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 240298.16 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и административно-хозяйственные расходы) |  |  | 52691.5 | руб.
| Долг по ТР за 2012 год |  |  | 56590.55 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2013 |  |  | 29216 | руб.
| Долг по текущему ремонту за выполненные работы 2013 году |  |  | 6157.49 | руб.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость, руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена вентиля отопления ду=25, под. 6 | шт | 1 | 2221 | январь | 2 года
2 | Замена крана шарового ду=15 (сбросник), под. 6 | шт | 2 |  | 1-й квартал
3 | Замена крана шарового ду=20 , под. 8 | шт | 2 |  | 1-й квартал
4 | Замена вентиля отопления ду=15 , под. 8 | шт | 1 |  | 1-й квартал
5 | Замена кранов д-15мм в тех.подполье. | шт | 5 | 1359 | январь | 2 года
6 | Замена вентелей д-25мм в тех.подполье 3 под. | шт | 1 | 971 | январь | 2 года
7 | Замена кранов д-15 мм в тех подполье 3 под. | шт | 1
8 | Изоляция т/ровода д-100мм | м3 | 0.0744 | 1035 | январь | 2 года
9 | Уст-ка металлического поручня 4-го подьезда | м/п | 6.51 | 2288 | январь | 2 года
10 | Ремонт кровли 9-го подьезда | м2 | 96 | 55229 | январь | 2 года
11 | Ремонт швов | мп | 33 | 10454 | январь | 2 года
12 | Утепление стеновой панели в кв-ре №10 | м2 | 36 | 45287 | январь | 2 года
13 | Ремонт ливневой канализации в 8-ом под. | мп | 2.25 | 3562 | февраль | 2 года
14 | Ремонт системы ХБК д- 100мм в з,4 подьездах | мп | 17.7 | 11827 | март | 2 года
15 | Ремонт системы ХБК д-100мм в кв.№ 103 | мп | 2.25 | 1499 | март | 2 года
16 | Уст-ка дефлекторов | шт | 2 | 3282 | апрель | 2 года
17 | Уст-ка малых архитектурных форм | шт |  | 437.6 | июнь | 2 года
18 | Ремонт системы ХБК д-100 мм в кв.№109 | мп | 2.25 | 1500 | июнь | 2 года
19 | Замена вентелей д-15,20,40мм и задвижки д-80мм | шт | .8/1 | 7352 | июнь | 2 года
20 | Замена ХБК д-100мм в 6-ом подьезде | мп | .5,25 | 3513 | август | 2 года
21 | Утеплениестеновой панели кв.№ 133 | м2 | .11,0 | 14573 | октябрь | 2 года
| Всего по ТР за 2013 год. | руб |  | 166389.6

## Мира, 35
ОТЧЕТ
по текущему ремонту жилого дома № 35 по пр.Мира
за 2013 года
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 90097.86 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 92758.97 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и административно-хозяйственные расходы) |  |  | 14134.12 | руб.
| Остаток средств по ТР за 2012 год |  |  | 4174.12 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2013 |  |  | 16860 | руб.
| Долг по текущему ремонту за выполненные работы в 2013 году |  |  | 3648.03 | руб.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость, руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт системы ХБК д-100 мм в кв.№17 | мп | 2.25 | 1499 | март | 2 года
2 | Утепление стеновой панели кв.№ 10 | м2 | 16,7 | 22764 | май | 2 года
3 | Ремонт примыкания отмостки | м2 | 3,45 | 2574 | май | 2 года
4 | Ремонт кровли козырька входа в подьезд | м2 | 10 | 4058 | май | 2 года
5 | Ремонт входа в подьезд | м2 | 25,62 | 4407 | июнь | 2 года
6 | Ремонт ХБК д-100мм в кв.№ 21 | мп | 2,25 | 1501 | август | 2 года
7 | Ремонт тротуара | м2 | 11,3 | 1791 | август | 2 года
8 | Ремонт ХВС д-50мм | мп | 4,1 | 4961 | август | 2 года
9 | Ремонт этажных эл.щитков | шт | 3 | 8594 | сентябрь | 2 года
10 | Замена ХБК д-100 | мп | 67,19 | 46242 | ноябрь | 2 года
11 | Замена кранов д-15 | шт | 5 | 4916 | ноябрь | 2 года
12 | замена кранов д-32 | шт | 4
13 | Замена кранов д-25 | шт | 1
| Всего по ТР. | руб |  | 103307

## Мира, 37
ОТЧЕТ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА №37 ПО УЛ. МИРА
з а 2013 года
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 592821.98 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 576260.14 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и административно-хозяйственные расходы) |  |  | 93303.25 | руб.
| Остаток средств по ТР за 2012 год |  |  | 40770.15 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2013 |  |  | 29904 | руб.
| Остаток средств по текущему ремонту за 2013 год |  |  | 164098.46 | руб.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена ХБК д-100мм в кв.№ 101 | мп | 2.25 | 1499 | март | 2 года
2 | Замена ХБК д-100мм в кв.№ 7 | мп | 2.25 | 1499 | март | 2 года
3 | Ремонт кровли мшинного помещения 2 под. | м2 | 29.6 | 14500 | май | 2 года
4 | Уст-ка малых архитектурных форм | шт |  | 462.58 | июнь | 2 года
5 | Замена ХБК д-100мм в кв-ре № 41 | мп | 2.37 | 1588 | июль | 2 года
6 | Замена запорной ар-ры д-15,32мм во 2 под. | шт | 2 | 1056 | июль | 2 года
7 | Уст-ка датчиков движения и светильников в под. | шт | 59/7 | 37306 | июль | 2 года
8 | Замена бункеров в 2,3,5 подьездах | шт | 3 | 38232 | июль | 2 года
9 | Ремонт бытового помещения | шт | 1 | 8460 | июль | 2 года
10 | Ремонт эт.электрощитков в 5 подьезде | шт | 4 | 10619 | август | 2 года
11 | Электромонтажные работы с ут-кой светодиорова | шт | 1 | 7386 | август | 2 года
12 | Замена 3-х фазного счетчика в 5-ом подьезде | шт | 1 | 1840 | август | 2 года
13 | Ремонт ливневой канализации в 6-ом подьезде | мп | 7.85 | 5225 | август | 2 года
14 | Замена кранов отоплени д-15мм в 3,4,6 под. | шт | 26 | 20994 | август | 2 года
15 | То-же, д-20 мм | шт | 24 |  |  | 2 года
16 | Замена труб отопления д-50 мм | мп | 2 |  |  | 2 года
17 | Замена труб отопления д-15 мм | мп | 7 |  |  | 2 года
18 | Ремонт кровли козырька входа в 1 под. | м2 | 0.93 | 616 | октябрь | 2 года
19 | Уст-ка оцинковки на парапеты кровли | м2 | 14.7 | 9939 | октябрь | 2 года
20 | Ремонт швов в 4-ом подьезде | мп | 31 | 11214 | октябрь | 2 года
21 | Ремонт лифта в 4-ом подьезде | шт | 1 | 1831 | октябрь | 2 года
22 | Ремонт ливневой канализации в 4-ом под. | мп | 2.48 | 1648 | октябрь | 2 года
23 | Ремонт 6-го подьезда | под | 6 | 109560 | ноябрь | 2 года
24 | Замена кранов ГВС д-15мм в 4-ом подьезде | шт | 6 | 6020 | ноябрь | 2 года
25 | Замена вентелей д-15,32мм | шт | .4/2
26 | Ремонт ХБК д-100мм в кв-ре № 73 | мп | .2,23 | 1558 | ноябрь | 2 года
27 | Ремонт ХБК д-100мм в 1-ом подьезде | мп | .27,12 | 19329 | ноябрь | 2 года
28 | Ремонт ХБК д-100мм во 2-ом подьезде | мп | .2,48 | 1648 | ноябрь | 2 года
29 | Ремонт ХБК д-100 в 3-ем подьезде | мп | .39,27 | 27877 | ноябрь | 2 года
30 | Ремонт ХБК д-100 в 4-ом подьезде | мп | .7,41 | 5192 | ноябрь | 2 года
31 | Замена кранов д-32,40мм | шт | .2/4 | 7948 | ноябрь | 2 года
32 | Замена вентелей отопления д-15,20 | шт/шт | .25/20 | 20689 | декабрь | 2 года
33 | Ремонт изоляции труб д-100мм 1,2 под. | м3 | .0,992 | 13295 | декабрь | 2 года
34 | Ремонт ХБК д-100 мм в кв-ре № 146 | мп | .2,25 | 502 | декабрь | 2 года
| Всего по ТР: | руб. |  | 389532.58

## Мира, 39
ОТЧЕТ
по текущему ремонту жилого дома №39 по пр.Мира
за 2013 года
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 91038.68 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 87127.22 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и административно-хозяйственные расходы) |  |  | 14325.9 | руб.
| Остаток средств по ТР за 2012 год |  |  | 61366.95 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2013 |  |  | 16860 | руб.
| Остаток средств по текущему ремонту за 2013 год |  |  | 58846.27 | руб.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Установка урны | шт | 1 | 2365 | март | 2 года
2 | Ремонт приямка | м2 | 4,7 | 1721 | май | 2 года
3 | Ремонт примыкания отмостки | м2 | 3,2 | 2390 | май | 2 года
4 | Ремонт лифта с заменой привода дверей кабины | шт | 1 | 2059 | июнь | 2,года
5 | Уст-ка почтовых ящиков | шт | 34 | 11630 | июль | 2 года
6 | Ремонт электодвигателя | шт | 1 | 14250 | август | 2 года
7 | Ремонт ступенек входа в подьезд | м2 | 11,5 | 9462 | октябрь | 2 года
8 | Ремонт эл.двигателя лифта | шт | 1 | 26523 | ноябрь | 2 года
9 | Уст-ка вентелей д-15мм | шт | 1 | 950 | декабрь | 2 года
10 | Замена эл. счетчика на лифтах | шт | 1 | 2367 | декабрь | 2 года
11 | Ремонт этажных эл.щитков | шт | 7 | 18465 | декабрь | 2 года
| Всего по ТР: | руб. |  | 92182

## Мира, 41
ОТЧЕТ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА №41 ПО УЛ. МИРА
за 2013 ГОД
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 303203.19 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 301865.18 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и административно-хозяйственные расходы) |  |  | 47612.33 | руб.
| Остаток средств по ТР за 2012 год |  |  | 25581.32 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2013 |  |  | 27780 | руб.
| Остаток средств по текущему ремонту за 2013 год |  |  | 94056.31 | руб.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена ливневой канализации на техэтаже под. 3 | мп | 0.87 | 2651 | январь | 2 года
2 | Замена задвижки ду=50, под.1 | шт | 1
3 | Установка дефлектора | шт | 1 | 1617 | март | 2 года
4 | Ремонт системы ГВС во 2-ом подьезде | мп | 3 | 1281 | апрель | 2 года
5 | Ремонт ливневой канал. во 2-ом под. | мп | 2.73 | 1828 | апрель | 2 года
6 | Ремонт системы ХБК д-100 в 1,3 под. | мп | 19.19 | 12829 | май | 2 года
7 | Ремонт системы отопления в 1,2 под с заменой задвижки д-50мм и кранов д-20мм | шт/шт | .2/11 | 9537 | май | 2 года
8 | Уст-ка датчиков движения в 1,2,3 под. | шт | .27 | 15804 | май | 2 года
9 | Уст-ка малых архитектурных форм | шт |  | 438.18 | июнь | 2 года
10 | Уст-ка датчиков движения и светильников | шт | .3/3 | 3023 | июнь | 2 года
11 | Уст-ка металлического каркаса под виниград | тн | .0,0315 | 1625 | июнь | 2 года
12 | Замена бункера в подьезде №1 | шт | .1 | 12374 | июнь | 2 года
13 | Уст-во падугов отмостки | м2 | .16,1 | 11989 | июль | 2 года
14 | Ремонт кровли кв.105 | м2 | .8,6 | 7800 | июль | 2 года
15 | Уст-ка пластиковых окон | шт | .19 | 82500 | август | 2 года
16 | Ремонт системы отопления 3 подьезд | мп | .19 | 15514 | август | 2 года
17 | Установка заборчика | мп | .34 | 210.68 | август | 2 года
18 | Замена ХБК д-100м в кв.№53 | мп | .2,55 | 1702 | октябрь | 2 года
19 | Замена ХБК д-100мм в кв.№49 | мп | .2,5 | 1683 | октябрь | 2 года
20 | Ремонт откосов в3-ем под. | м2 | .11,5 | 10223 | ноябрь | 2 года
21 | Ремонт входа в 1-ем под. | м2 | .18,18 | 7775 | ноябрь | 2 года
22 | Замена задвижки д-50мм | шт | .1 | 2347 | ноябрь | 2 года
23 | Ремонт этажных эл.щитков | шт | .3 | 8807 | декабрь | 2 года
| Всего по ТР: | руб. |  | 213557.86

## Мира, 43
ОТЧЕТ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА №43 ПО УЛ. МИРА
за 2013 года
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 189435.15 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 188968.1 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и административно-хозяйственные расходы) |  |  | 41303.54 | руб.
| Долг средств по ТР за 2012 год |  |  | 4154.05 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2013 году |  |  | 25968 | руб.
| Долг по текущему ремонту за выполненные работы в 2013 году |  |  | 32196.95 | руб.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт системы ХБК кв. 102 | мп | 2.38 | 1593 | январь | 2 года
2 | Замена вентиля ду=25 | шт | 1 | 3664 | январь | 2 года
3 | Ремонт системы ГВС,ХВС в кв.17 с заменой вентиля ду=20мм, д-25мм | шт | 1
4 | Замена крана шарового ду=15 (сбросник) | шт | 3
5 | Замена трубопровода ду=32 | мп | 1.5
6 | Замена трубопровода ду=25 | мп | 4.8
7 | Замена труб ХБК д-100,50мм в кв.№ 99 | мп | 3.75 | 4167 | март | 2 года
8 | Замена стальных труб стояков д-15,20мм в кв.97 | мп | 4
9 | Уст-ка м/поручня при входе в 7 под. | мп | 4.1 | 1596 | май | 2 года
10 | Уст-ка м/ поручня в 7-ом подьезде | мп | 3.9 | 1440 | май | 2 года
11 | Ремонт примыкания отмотски к цоколю | м2 | 6.9 | 5138 | май | 2 года
12 | Уст-ка м/ поручня в 4-ом подьезде | мп | 3.6 | 1380 | май | 2 года
13 | Ремонт ХБК д-100мм в1,2 подьезде | мп | 57.94 | 48648 | май | 2 года
14 | Ремонт этажных эл. щитков | шт | 2 | 3470 | май | 2 года
15 | Уст-ка малых архитектурных форм | шт |  | 311.88 | июнь | 2 года
16 | Перенос выключателя на улицу 3-го подьезда | шт | 1 | 967 | июнь | 2 года
17 | Ремонт кровли 1-го подьезда | м2 | 25 | 7318 | июль | 2 года
18 | Уст-ка фланцев д-25мм на ТУ | шт | 4 | 2591 | июль | 2 года
19 | Замена задвижки д-50 мм | шт | 1 | 3597 | август | 2 года
20 | Уст-к заборчиков | мп | 34 | 210.68 | август | 2 года
21 | Замена бункера в 3-ем подьезде | шт | 1 | 24123 | сентябрь | 2 года
22 | Ремонт 1-го подьезда | под | 1 | 43834 | сентябрь | 2 года
23 | Отделочные работы во 2-ом подьезде | под | 1 | 1010 | сентябрь | 2 года
24 | Замена трубы ГВС и кранов д-15,20мм | мп/шт | .4/62 | 23097 | сентябрь | 2 года
25 | Ремонт швов кв.8,9 | мп | .7 | 2373 | октябрь | 2 года
26 | Замена ХБК в 3-ем подьезде | мп | .43,97 | 29455 | октябрь | 2 года
| Всего по ТР: | руб. |  | 209983.56

## Мира,45
ОТЧЕТ
по текущему ремонту жилого дома №45 по пр.Мира
за 2013 год
| Начислено по текущему ремонту |  |  | 189206.68 | руб.
| Оплачено по текущему ремонту |  |  | 185168.44 | руб.
| Прочие расходы (услуги банка, почты, налоги и административно-хозяйственные расходы) |  |  | 41289.73 | руб.
| Долг средств по ТР за 2012 год |  |  | -59306.64 | руб.
| Поступление средств от сторонних организаций в 2013 |  |  | 16608 | руб.
| Долг по текущему ремонту за выполненные работы в 2013 год |  |  | 110089.93 | руб.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Сметная стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена ХБК кв.76 | мп | 2.25 | 1494 | январь | 2 года
2 | Ремонт ХБК под.5 | мп | 0.5 | 1145 | январь | 2 года
3 | Замена трубопровода ХВС ду=50 под.6 | мп | 2 |  |  | 2 года
4 | Замена бункеров в 4,5 подьездах | шт | 2 | 26178 | январь | 2 года
5 | Замена вентелей д-20мм в м/к 4,7 под. | шт | 4 | 1219 | январь | 2 года
6 | Ремонт системы ХБК -100мм в в.№30 | мп | 2.25 | 1499 | январь | 2 года
7 | Уст-ка датчиков движения в 3-ем под. | шт | 10 | 5910 | январь | 2 года
8 | Ремонт ХБК д-100мм в кв-ре №103 | мп | 2.5 | 1683 | апрель | 2 года
9 | Ремонт ХБК д-100 мм в 7под. | мп | 9.64 | 4383 | май | 2 года
10 | Ремонт системы ХБК д-100 мм в кв.№94 | мп | 2.25 | 1500 | июнь | 2 года
11 | Ремонт ХБК д-100 и д-50мм | мп | 1,48/0,72 | 1172 | июль | 2 года
12 | Ремонт этажных эл.щитков | шт | 13 | 33853 | август | 2 года
13 | Уст-ка фланцев | шт | 4 | 2475 | август | 2 года
14 | Ремонт козырьков балконо кв.63,108 | м2 | 4.6 | 10325 | август | 2 года
15 | Ремонт кровли 3-го подьезда | м2 | 236.75 | 92595 | сентябрь | 2 года
16 | Замена ХБК д-100мм в кв.№ 2,5 | мп | 3.85 | 3219 | ноябрь | 2 года
17 | Ремонт швов кв-ры № 61 | мп | 17 | 5778 | декабрь | 2 года
18 | Ремонт швов кв-р № 110,44 | мп | 44 | 15342 | декабрь | 2 года
19 | Замена ХБК д-100 мм кв.№83 | мп | 2.25 | 1500 | декабрь | 2 года
| Всего по ТР: | руб. |  | 211270