## Королева,4
ПРОЕКТ ПЛАНА
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА № 4 ПО УЛ. КОРОЛЕВА
на 2014
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость, руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
[5 empty] | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт ХБК | мп | 20 | 16000 | 2-й квартал | 2 года
2 | Замена вентиля отопления ду=20 | шт | 20 | 10600 | 2-й квартал | 2 года
3 | Замена вентиля ГВС ду=20 | шт | 5 | 2650 | 2-й квартал | 2 года
4 | Замена вентиля ГВС ду=25 | шт | 5 | 3500 | 2-й квартал | 2 года
5 | Замена сбросника ду=15 | шт | 20 | 5400 | 2-й квартал | 2 года
6 | Ремонт ливневой канализации | мп | 10 | 8000 | 2-й квартал | 2 года
7 | Замена вентиля ду=15 в м/камере | шт | 4 | 2040 | 2-й квартал | 2 года
8 | Замена кухонного стояка ду=100 под. 2, 3 | мп | 15 | 12000 | 2-й квартал | 2 года
9 | Ремонт пола цементным раствором под.5 | м2 | 2 | 600 | 2-й квартал | 2 года
10 | Ремонт клапана м/провода под. 4 эт.2 | шт | 1 | 1500 | 2-й квартал | 2 года
11 | Замена клапана м/провода под. 4 эт.4 | шт | 1 | 2300 | 2-й квартал | 2 года
12 | Замена бункера под. 5, 7 | шт | 2 | 28296 | 2-й квартал | 2 года
13 | Ремонт м/п швов кв.15, 59 | мп | 24 | 8400 | 2-й квартал | 2 года
14 | Ремонт ст. панели кв. 59 | м2 | 3.5 | 1750 | 2-й квартал | 2 года
15 | Ремонт кровли козырька балкона кв. 95 | м2 | 4.6 | 8280 | 2-й квартал | 2 года
16 | Установка решеток на чердачные продухи | шт | 9 | 4500 | 2-й квартал | 2 года
17 | Установка противопожарных дверей выхода на кровлю | шт | 4 | 60000 | 2-й квартал | 2 года
| ВСЕГО по текущему ремонту: | руб |  | 175816
| Плановая сумма на ТР в 2014 по дому | руб |  | 168900
| Непредвиденные расходы аварийного характера 10% | руб |  | 16890
| Остаток средств по ТР 2013 года | руб |  | 86287.7
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2014 году | руб |  | 238297.7

## Королева,6
ПРОЕКТ ПЛАНА
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА № 6 ПО УЛ, КОРОЛЕВА
на 2014
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость работ, руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт откосов под. 1 | м2 | 17.41 | 32863 | 1-й квартал | 2 года
2 | Ремонт откосов под. 3 | м3 | 17.41 |  | 1-й квартал | 2 года
3 | Ремонт ХБК | мп | 60 | 48000 | 2-й квартал | 2 года
4 | Замена вентиля системы отопления | шт | 50 | 35000 | 2-й квартал | 2 года
5 | Замена вентиля в м/камере ду=15 | шт | 10 | 5100 | 2-й квартал | 2 года
| Установка фланцев | шт | 10 | 3325 | 2-й квартал | 2 года
6 | Установка дефлектора | шт | 1 | 2500 | 2-й квартал | 2 года
7 | Диагностика лифтов | шт | 3 | 60000 | 2-й квартал | 2 года
8 | Экспертиза лифтов | шт | 3 | 25000 | 2-й квартал | 2 года
9 | Диспечерезация узла учета тепловой энергии | шт | 1 | 10000 | 2-й квартал | 2 года
10 | Страхование лифтов | шт | 5 | 4256 | 2-й квартал | 2 года
11 | Ремонт м\п швов под.1 эт.9 | мп | 3 | 1050 | 2-й квартал | 2 года
12 | Ремонт м/п швов кв. 32 | мп | 4 | 1400 | 2-й квартал | 2 года
13 | Установка решеток на чердачные продухи под. 2 | шт | 12 | 6000 | 2-й квартал | 2 года
14 | Ремонт клапана м/провода под.1 эт.4; под.3 эт.6; под.4 эт. 4 | шт | 3 | 4500 | 2-й квартал | 2 года
15 | Замена бункера под. 4 | шт | 1 | 14148 | 2-й квартал | 2 года
16 | Ремонт кровли козырька лоджии кв. 105 | м2 | 9 | 16200 | 2-й квартал | 2 года
17 | Ремонт этажных щитков | шт | 10 | 25650 | 2-й квартал | 2 года
18 | Установка датчиков движения | шт | 2 | 1400 | 2-й квартал | 2 года
19 | Установка сетки на вентблоке под. 3 кв. 103 | шт | 1 | 1000 | 2-й квартал | 2 года
20 | Установка противопожарных дверей выхода на кровлю | шт | 1 | 15000 | 2-й квартал | 2 года
21 | Установка противопожарной двери выхода чердак | шт | 1 | 12000 | 2-й квартал | 2 года
22 | Установка противопожарной двери в эл. щитовую | шт | 1 | 17000 | 2-й квартал | 2 года
| ВСЕГО по текущему ремонту: | руб |  | 341392
| Плановая сумма на ТР в 2014 по дому | руб |  | 417100
| Непредвиденные расходы аварийного характера 10% | руб |  | 41710
| Остаток средств по ТР 2013 года | руб |  | 11505.68
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2014 году | руб |  | 386895.68

## Королева,8
ПРОЕКТ ПЛАНА
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА № 8 ПО УЛ, КОРОЛЕВА
на 2014
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость работ, руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт ХБК | мп | 30 | 24000 | 2-й квартал | 2 года
2 | Замена вентиля системы отопления под. 1, 2, 3 | шт | 11 | 7700 | 2-й квартал | 2 года
3 | Замена вентиля в м/камере | шт | 6 | 3060 | 2-й квартал | 2 года
4 | Диагностика лифтов | шт | 3 | 60000 | 2-й квартал | 2 года
5 | Экспертиза лифтов | шт | 3 | 25000 | 2-й квартал | 2 года
6 | Диспечерезация узла учета тепловой энергии | шт | 1 | 10000 | 2-й квартал | 2 года
7 | Страхование лифтов | шт | 3 | 2544 | 2-й квартал | 2 года
8 | Ремонт м\п швов | шт | 90 | 27000 | 2-й квартал | 2 года
9 | Ремонт пола цементным раствором под. 1, 2, 3 | м2 | 10 | 3000 | 2-й квартал | 2 года
10 | Установка урны под. 2 | шт | 1 | 2500 | 2-й квартал | 2 года
11 | Установка м/пластиковых окон под. 3 | шт | 18 | 100000 | 2-й квартал | 2 года
12 | Ремонт примыкания кровли кв. 71, 35 | м2 | 8 | 6400 | 2-й квартал | 2 года
13 | Замена клапана м/провода под. 1, 2 | шт | 3 | 6900 | 2-й квартал | 2 года
14 | Установка ограждения между под. 2-3 | мп | 22 | 24860 | 2-й квартал | 2 года
15 | Ремонт ст. панели кв. 30 | м2 | 6 | 3000 | 2-й квартал | 2 года
16 | Ремонт ХБК кв. 20 | мп | 2.25 | 1800 | 2-й квартал | 2 года
17 | Установка реле времени | шт | 1 | 700 | 2-й квартал | 2 года
18 | Ремонт этажных щитков | шт | 5 | 14250 | 2-й квартал | 2 года
19 | Установка решеток на продухи техэтажа под. 3 | шт | 8 | 4000 | 2-й квартал | 2 года
20 | Установка противопожарных дверей выхода на кровлю | шт | 1 | 15000 | 2-й квартал | 2 года
| ВСЕГО по текущему ремонту: | руб |  | 341714
| Плановая сумма на ТР в 2014 по дому | руб |  | 264800
| Непредвиденные расходы аварийного характера 10% | руб |  | 26480
| Остаток средств по ТР 2013 года | руб |  | 114899.29
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2014 году | руб |  | 353219.29

## Корлева, 10
ПРОЕКТ ПЛАНА
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА №10 ПО УЛ, КОРОЛЕВА
НА 2014 ГОД
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость, руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт приямка в подвал п. № 3 | шт | 1 | 16148 | 1-й квартал | 2 года
3 | Замена вентиля отопления | шт | 60 | 42000 | 3-й квартал | 2 года
4 | Замена вентиля ГВС | шт | 12 | 8400 | 3-й квартал | 2 года
5 | Ремонт подъездного отопления | шт | 2 | 9000 | 3-й квартал | 2 года
6 | Замена задвижки ХВС ду=100 | шт | 1 | 4700 | 3-й квартал | 2 года
7 | Установка фланцев ду=25 | шт | 2 | 645 | 3-й квартал | 2 года
8 | Страхование лифтов | шт. | 4 | 3392 | 3-й квартал | 2 года
9 | Ремонт под. 2 | шт | 1 | 160000 | 3-й квартал | 2 года
10 | Ремонт пола цементным раствором под. 2 | м2 | 3 | 900 | 3-й квартал | 2 года
11 | Ремонт примыкания кровли к м/помещению под. 2 | м2 | 6 | 4800 | 3-й квартал | 2 года
12 | Замена трапа в м/камере под.2 | шт | 1 | 1500 | 3-й квартал | 2 года
13 | Ремонт кровли козырька балкона кв. 107, 33 | м2 | 18 | 32400 | 3-й квартал | 2 года
14 | Увеличение вентканала кв. 68 | шт | 1 | 4500 | 3-й квартал | 2 года
15 | Утепление ст. панели кв. 26, 55, 11 | м2 | 43.5 | 65250 | 3-й квартал | 2 года
16 | Диспечерезация узла учета тепловой энергии | шт | 1 | 10000 | 3-й квартал | 2 года
17 | Замена бункера под. 2, 3 | шт | 2 | 28296 | 3-й квартал | 2 года
18 | Ремонт этажных щитков | шт | 16 | 45600 | 3-й квартал | 2 года
19 | Установка противопожарных дверей выхода на кровлю | шт | 4 | 60000 | 3-й квартал | 2 года
20 | Установка противопожарных дверей выхода на чердак | шт | 4 | 48000 | 3-й квартал | 2 года
21 | Установка противопожарной двери в эл. щитовую | шт | 1 | 17000 | 3-й квартал | 2 года
| ВСЕГО по текущему ремонту: | руб |  | 562531
| Плановая сумма на ТР в 2014 по дому | руб |  | 343500
| Непредвиденные расходы аварийного характера 10% | руб |  | 34350
| Остаток средств по ТР 2013 года | руб |  | 123138.75
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2014 году | руб |  | 432288.75

## К.Маркса,22
ПРОЕКТ ПЛАНА
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА № 22 ПО УЛ, К. МАРКСА
НА 2014 ГОД
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость, руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена крана шарового ду=15 | шт | 1 | 650 | 1-й квартал | 2 года
2 | Замена вентиля ХВС под. 4 | шт | 1 |  | 1-й квартал | 2 года
3 | Ремонт ХБК кв. 140 | мп | 2.55 | 1767 | 1-й квартал | 2 года
4 | Ремонт ХБК кв. 131 | мп | 2.25 | 1500 | 1-й квартал | 2 года
5 | Ремонт ХБК, под. 4 | мп | 50 | 40000 | 4-й квартал | 2 года
6 | Замена вентиля отопления ду= 20 | шт | 18 | 12600 | 4-й квартал | 2 года
7 | Замена вентиля ГВС ду=40 | шт | 1 | 830 | 4-й квартал | 2 года
8 | Замена вентиля ГВС ду=32 | шт | 4 | 3560 | 4-й квартал | 2 года
9 | Замена вентиля ГВС ду=25 | шт | 1 | 700 | 4-й квартал | 2 года
10 | Замена вентиля ХВС ду=32 | шт | 1 | 890 | 4-й квартал | 2 года
11 | Установка фланцев ду=25 | шт | 8 | 2656 | 4-й квартал | 2 года
12 | Страхование лифтов | шт | 4 | 3392 | 4-й квартал | 2 года
13 | Диагностика лифтов | шт | 4 | 80000 | 4-й квартал | 2 года
14 | Диспечерезация узла учета тепловой энергии | шт | 2 | 20000 | 4-й квартал | 2 года
15 | Экспертиза лифтов | шт | 4 | 25000 | 4-й квартал | 2 года
16 | Ремонт кровли под. 3 | м2 | 250 | 160000 | 4-й квартал | 2 года
17 | Ремонт м\п шва между 9 и техэтажом под. 3 | мп | 1.6 | 560 | 4-й квартал | 2 года
18 | Ремонт м\п швов кв.99 | мп | 6 | 2100 | 4-й квартал | 2 года
19 | Ремонт м\п швов под. 2 эт.9, под.1 эт.9 | мп | 6 | 2100 | 4-й квартал | 2 года
20 | Ремонт пола цементным раствором под.2 эт.8 | м2 | 0.5 | 150 | 4-й квартал | 2 года
21 | Замена ХБК кв. 67 | мп | 2.25 | 1800 | 4-й квартал | 2 года
22 | Ремонт освещения в тамбуре | шт | 2 | 2400 | 4-й квартал | 2 года
23 | Ремонт этажных щитков | шт | 22 | 62700 | 4-й квартал | 2 года
24 | Установка противопожарной двери эл. щитков | шт | 3 | 51000 | 4-й квартал | 2 года
25 | Установка противопожарной двери выхода на чердак | шт | 4 | 48000 | 4-й квартал | 2 года
26 | Установка противопожарной двери выхода на кровлю | шт | 4 | 60000 | 4-й квартал | 2 года
| ВСЕГО по текущему ремонту: | руб |  | 584355
| Плановая сумма на ТР в 2014 по дому | руб |  | 352100
| Непредвиденные расходы аварийного характера 10% | руб |  | 35210
| Остаток средств по ТР 2013 года | руб |  | 83292.32
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2014 году | руб |  | 400182.32

## Мира, 31
ПРОЕКТ ПЛАНА
по текущему ремонту жилого дома №31 по пр.Мира
на 2014 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Страхование лифтов | шт | 6 | 5088 | январь | 2 года
2 | Диагностика лифтов | шт | 6 | 120000 | 3-й квартал | 2 года
3 | Экспертиза лифтов | шт | 6 | 25000 | 3-й квартал | 2 года
4 | Диспатч. Прибора учета т\узла | шт | 1 | 10000 | 3-й квартал | 2 года
5 | Замена ХВС д-100мм | мп | 7.8 | 18140 | январь | 2 года
6 | Уст-ка фланцев д-100мм | шт | 2 |  |  | 2 года
7 | Смена задвижки д-100мм | шт | 1 |  |  | 2 года
8 | Ремонт кабины лифта 5-го под. | шт | 1 | 2372 | январь | 2 года
9 | Замена бункера 3 под. | шт | 1 | 12275 | февраль | 2 года
10 | Замена ХБК д-100 мм 3-го подьезда | мп | 60 | 48000 | 3-й квартал | 2 года
11 | Замена вентелей отопления д-20мм | шт | 63 | 33390 | 3-й квартал | 2 года
12 | Замена вентелей ГВС д-32мм | шт | 12 | 10680 | 4-й квартал | 2 года
13 | Уст-ка противопажарных дверей выхода на чердак | шт | 6 | 60000 | 3-й квартал | 2 года
14 | Замена труб ХВС д-89мм | мп | 20 | 22000 | 3-й квартал | 2 года
15 | Уст-ка датчиков движения | шт | 20 | 13000 | 2-й квартал | 2 года
16 | Ремонт этажных эл. щитков | шт | 20 | 57000 | 4-й квартал | 2 года
17 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 40000 | 3-й квартал | 2 года
18 | Уст-ка м\дверей выхода на кровлю | шт | 3 | 45000 | 3-й квартал | 2 года
19 | Уст-ка м/ двери входа в эл.щитовую | шт | 2 | 34000
20 | Уст-ка фланцев | шт | 6 | 3870
21 | Ремонт освещения тамбуров входа в под. | шт | 4 | 12000
22 | Уст-ка пластиковых окон | шт | 19 | 110000
23 | Ремонт откосов | под | 1 | 15000
| Всего по ТР: | руб |  | 696815
| Плановая сумма на ТР в 2014 г. по дому | руб |  | 516746.24
| Остаток средств по ТР 2013 года | руб |  | 134423.74
| Итого плановая сумма на 2014 год | руб |  | 651169.98
| Не предвиденные затраты 10% | руб |  | 65117
| Итого плановая сумма на ТР в 2013 году | руб |  | 586052.98

## Мира, 33
ПРОЕКТ ПЛАНА
по текущему ремонту жилого дома №33 по пр.Мира
на 2014 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Диспатч.прибора учета т/узла | шт | 1 | 10000 | 3 квартал | 2 года
2 | Замена вентелей д-25мм | шт | 20 | 14000 | 3 квартал | 2 года
3 | Уст-ка противопаж. дверей выхода на кровлю | шт | 2 | 30000 | 3квартал | 2 года
4 | Уст-ка датчиков движения | шт | 43 | 30886 | январь | 2 года
5 | Ремонт деформационных швов | м2 | 15 | 22500 | 3 квартал | 2 года
6 | Замена ХБК д-100 мм | мп | 100 | 80000 | 3 квартал | 2 года
7 | Замена задвижки д-80мм | шт | 1 | 3500 | 3 квартал | 2 года
8 | Ремонт этажного эл. щитка в 5-ом под. | шт | 1 | 2317 | февраль | 2 года
9 | Ремонт этажных эл. щитков | шт | 9 | 20853 | 3 квартал | 2 года
11 | Ремонт 5-го подьезда | шт | 1 | 50000 | 3 квартал | 2 года
| Всего по ТР. | руб |  | 264056
| Плановая сумма на ТР в 2014 г. по дому | руб |  | 210634
| Долг по ТР за 2012год | руб |  | -6157.49
| Итого плановая сумма по ТР на 2014 год | руб |  | 204476.51
| Не предвиденные затраты 10% | руб. |  | 20447.65
| Итого плановая сумма на ТР в 2014 году | руб |  | 184028.86

## Мира, 35
ПРОЕКТ ПЛАНА
по текущему ремонту жилого дома № 35 по пр.Мира
на 2014 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Уст-ка м/ двери выхода на кровлю | шт | 1 | 15000 | 3-й квартал | 2 года
2 | Замена труб ХВС д-57мм | мп | 10 | 7310 | 3-й квартал | 2 года
3 | Замена труб ГВС д-32мм крыловые | мп | 20 | 9600 | 3-й квартал | 2 года
4 | Диспатч.прибора учета т\узла | шт | 1 | 10000 | 3-й квартал | 2 года
5 | Страхование лифтов | шт | 1 | 848 | 3-й квартал | 2 года
6 | Замена бункера | шт | 1 | 15000 | 2-й квартал | 2 года
7 | Ремонт эл. щитков | шт | 5 | 14250 | 4-й квартал | 2 года
8 | Уст-ка противопажарных м/дверей выхода на чердак | шт | 1 | 10000 | 3-й квартал | 2 года
| Всего по ТР. | руб |  | 82008
| Плановая сумма на ТР в 2014 г. по дому | руб |  | 78584.51
| Долг по ТР за 2013 год | руб |  | 3648.03
| Итого плановая сумма ТР за 2014 | руб. |  | 74936.48
| Непредвиденные затраты 10% | руб. |  | 7493.48
| Итого плановая сумма на ТР в 2014 году | руб |  | 67443

## Мира, 37
ПРОЕКТ ПЛАНА
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА №37 ПО УЛ. МИРА
НА 2014 ГОД
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Диагностика лифтов на замену | шт | 6 | 120000 | 4-й квартал | 2 года
2 | Экспертиза лифтов | шт | 6 | 25000 | 3-й квартал | 2 года
3 | Страхование лифтов | шт | 6 | 5088 | 3-й квартал | 2 года
4 | Диспетч. прибора учета т/узла | шт | 1 | 10000 | 3-й квартал | 2 года
5 | Ремонт 4-го подьезда | шт | 1 | 100000 | 3-й квартал | 2 года
6 | Уст-ка противопажарных дверей входа в эл.щит. | шт | 2 | 36000 | 3-й квартал | 2 года
7 | Замена труб ХВС д-89мм 3-й под. | шт | 15 | 16500 | 3-й квартал | 2 года
8 | Замена труб ХБК д-100мм 2,5,6 под. | мп | 20 | 16000 | 3-й квартал | 2 года
9 | Замена вентелей отопления д-20мм | шт | 45 | 10600 | 3-й квартал | 2 года
10 | Замена задвижки д-50мм | шт | 4 | 10400 | 3-й квартал | 2 года
11 | Уст-ка дефлекторов | шт | 4 | 6410 | февраль | 2 года
12 | Замена труб ХВС и ГВС д-15мм | мп | 2.5 | 2099 | февраль | 2 года
13 | Уст-ка фланцев | шт | 6 | 3870 | 3-й квартал | 2 года
14 | Замена вентелей д-32мм ХВС | шт | 3 | 1950 | 3-й квартал | 2 года
15 | Ремонт этажных эл.щитков | шт | 9 | 25650 | 4-й квартал | 2 года
16 | Уст-ка пластиковых окон | шт | 19 | 110000 | 4-й квартал | 2 года
17 | Уст-ка светодион. светильников | шт | 5 | 10450 | 3-й квартал | 2 года
18 | Ремонт ступенек в 4-й подьезд | шт | 3 | 7200 | 3-й квартал | 2 года
19 | Ремонт полов в подьезде №4 | м2 | 20 | 6000 | 3-й квартал | 2 года
20 | Уст-ка м/ограждения | мп | 50 | 37500 | 3-й квартал | 2 года
21 | Ремонт м/швов подьезда №4 | мп | 140 | 52398 | 3-й квартал | 2 года
18
| Всего по ТР: | руб. |  | 613115
| Плановая сумма на ТР в 2013 по дому | руб |  | 517140.76
| Остаток средств по ТР за 2012 | руб |  | 164098.46
| Итого средств по ТР за 2014г | руб |  | 681239.22
| Не предвиденные затраты 10% | руб |  | 68123.92
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2013 году | руб. |  | 613115.3

## Мира, 39
ПРОЕКТ ПЛАНА
по текущему ремонту жилого дома №39 по пр.Мира
на 2014 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Страхование лифтов | шт | 1 | 848 | 1-й квартал | 2 года
2 | Диспатч. прибора учета т/узла | шт | 1 | 10000 | 3-й квартал | 2 года
3 | Уст-ка м/двери на вход в эл. щитовую | шт | 1 | 17000 | 3-й квартал | 2 года
4 | Уст-ка светильников с датчиком движения | шт | 18 | 11700 | 4-й квартал | 2 года
5 | Замена трубы д-20мм в м/камере | мп | 1,5 | 1029 | февраль | 2 года
6 | Замена вентелей ГВС д-32мм | шт | 3 | 2670 | 3-й квартал | 2 года
7 | То-же д-25мм | шт | 1 | 700 | 3-й квартал | 2 года
8 | То-же, д-40мм | щт | 1 | 830 | 2-й квартал | 2 года
9 | То-же, сбросников д-15мм | шт | 10 | 2700 | 4-й квартал | 2 года
12 | Уст-ка пластиковых окон | шт | 18 | 110000 | 3-й квартал | 2 года
13 | Замена вентелей д- 20мм | шт | 7 | 3710 | 3-й квартал | 2 года
14 | Замена трубы д-76мм | мп | 5 | 5185 | 3-й квартал | 2 года
15 | Уст-ка противопажарных м/ дверей выхода на чердак | шт | 1 | 10000 | 3-й квартал | 2 года
| Всего по ТР: | руб. |  | 176372
| Плановая сумма на ТР в 2014 по дому | руб |  | 79415
| Остаток средств по ТР за 2013 | руб |  | 58846.27
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2014 году | руб. |  | 138261.27
| Не предвиденные затраты 10% | руб. |  | 13826.13
| Всего на ТР 2014 году | руб. |  | 124435.14

## Мира, 41
ПРОЕКТ ПЛАНА
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА №41 ПО УЛ. МИРА
НА 2014 ГОД
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Страхование лифтов | шт | 3 | 2544 | 1-й квартал | 2 года
2 | Диспатч.прибора учета т/узла | шт | 1 | 10000 | 3-й квартал | 2 года
3 | Уст-ка пластиковых окон 1-й подьезд | шт | 19 | 83000 | 2-й квартал | 2 года
4 | Ремонт откосов окон в 1-ом подьезде | м2 | 11.5 | 10223 | 2-й квартал | 2 года
5 | Замена ХБК д-100мм 1,2,3 под. | мп | 30 | 24000 | 2-й квартал | 2 года
6 | Замена вентелей отопления д-20мм | шт | 22 | 11660 | 2-й квартал | 2 года
7 | Уст-ка датчиков движения | шт | 27 | 17500 | 2-й квартал | 2 года
8 | Ремонт этажных эл.щитков | шт | 7 | 19950 | 2-квартал | 2 года
9 | Уст-ка датчиков движени в 1-ом подьезде | шт | 3 | 1918 | январь | 2 года
10 | Косметический ремонт 2-го подьезда | шт | 1 | 82278 | 3-й квартал | 2 года
11 | Уст-ка противопажарной двери в эл.щитовую | шт | 1 | 17000 | 3-йквартал | 2 года
12 | Уст-ка реле времени | шт | 1 | 700 | 3-й квартал | 2 года
13 | Замена почтовых ящиков | шт | 107 | 41875 | 3-й квартал | 2 года
| Всего по ТР: | руб. |  | 322648
| Плановая сумма на ТР в 2014 по дому | руб |  | 264441.91
| Остаток средств по ТР за 2013 | руб |  | 94056.31
| Итого по т.ремонту на 2014 год | руб. |  | 358498.22
| Не предвиденные затраты 10% | руб. |  | 35849.82
| Всего средств по т.ремонту на 2014 год | руб. |  | 322648.4

## Мира, 43
ПРОЕКТ ПЛАНА
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА №43 ПО УЛ. МИРА
НА 2014 ГОД
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Диспатч.прибора учета т/узла | шт | 1 | 10000 | 3-квартал | 2 года
2 | Ремонт этажных эл.щитков 5,6 под. | шт | 10 | 28500 | 3-й квартал | 2 года
3 | Ремонт деформац.шва 2-3 под. | мп | 5 | 2500 | 3-й квартал | 2 года
4 | Ремонт осещения тамбуров в подьезды | шт | 7 | 10500 | 3-й квартал | 2 года
5 | Замена труб ХВС д-100мм | мп | 10 | 13500 | 4-й квартал | 2 года
6 | Замена вентелей отопления д-20мм | шт | 30 | 15900 | 2-й квартал | 2 года
7 | Замена вентелей ГВС д-25мм | шт | 6 | 4200 | 3-й квартал | 2 года
8 | Замена вентелей ГВС д-20мм | шт | 6 | 3180 | 3-й квартал | 2 года
9 | Замена вентелей ХВС д-20мм | шт | 3 | 1590 | 3-й квартал | 2 года
10 | Замена вентнлей ХВС д-25мм | шт | 2 | 1400 | 3-й квартал | 2 года
10 | Замена вентелй ХВС д-25мм | шт | 2 | 1400 | 3-й квартал | 2 года
11 | Ремонт 5-го подьезда | шт | 1 | 45000
12 | Уст-ка реле времени | шт | 1 | 700 | 3-й квартал | 2 года
| Всего по ТР: | руб. |  | 138370
| Плановая сумма ТР на 2014 год | руб |  | 165190.41
| Долг за выполненные работы в 2013 году | руб |  | -32196.95
| Итого сумма т.р. на 2014 год | руб |  | 132993.46
| Не предвиденные затраты 10% | руб |  | 13299.35
| Итого средст на т.ремонт в 2014 году | руб |  | 119694.11

## Мира, 45
ПРОЕКТ ПЛАНА
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА №43 ПО УЛ. МИРА
НА 2014 ГОД
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена ХБК д-100мм стояка 3-го подьезда | мп | 10 | 8000 | 2-й квартал | 2 года
2 | Ремонт ХБК д-100мм 6,7 под. | мп | 50 | 40000
3 | Замена вентелей отопления д-20мм | шт | 50 | 26500
4 | Замена вентелей ХВС д-25мм | шт | 6 | 4200 | 3-й квартал | 2 года
5 | Замена ХБК д-100мм 1,2,3 под | мп | 20 | 16000 | 3-й квартал | 2 года
6 | Утапление стеновой панели кв.№110 | м2 | 30 | 45000 | 3-й квартал | 2 года
7 | Защита стеновой панели кв.11 | м2 | 18 | 9000 | 3-й квартал | 2 года
| Всего по ТР: | руб. |  | 148700
| Плановая сумма на ТР в 2013 по дому | руб |  | 165159.6
| Долг населения по ТР за 2013 | руб |  | 110089.93
| Итого Плановая сумма на 2014 год | руб |  | 55069.67
| Не предвиденные затраты 10% | руб |  | 5506.97
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2013 году | руб. |  | 49563