## Мира, 31
План по текущему ремонту
жилого дома №31 по пр.Мира
на 2015год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена вентилей ХВС д-32мм | шт | 1 | 1107 | июнь-июль | 2 года
2 | Замена ветилей ХВС д-20мм | шт | 1
3 | Ремонт подьездов №4и 5 | шт | 2 | 320000 |  | 2 года
4 | Уст-ка м/пластиковых окон в 5 под. | шт | 19 | 112936 |  | 2 года
5 | Замена вентилей ХВС д-25мм | шт | 15 | 12600 | июнь-июль | 2 года
6 | Замена ветилей ГВС д-25мм | шт | 10 | 8400 | июнь-июль | 2 года
7 | Замена вентилей д-15мм | шт | 10 | 3240 | июнь-июль | 2 года
8 | Замена ХБК д-100мм 1,2,5 под | мп | 110 | 105600 | сентябрь-октябрь | 2 года
9 | Ремонт теплоизоляции труб ГВС | мп | 150 | 74550 | август,сентябрь | 2 года
10 | Ремонт этажных эл.щитков | шт | 14 | 52668 | июль | 2 года
11 | Ремонт ВРУ | шт | 2 | 11400 | июль | 2 года
12 | Замена противопажарных дверей выхода на кровлю | шт | 2 | 36000 |  | 2 года
13 | Замена противопажарных дверей входа на чердак | шт | 2 | 28800 |  | 2 года
14 | Ремонт кровли козырька входа в 6 под. | шт | 1 | 6230 |  | 2 года
15 | Замена задвижки д-50мм | шт | 6 | 20160 | июль,август
| Всего по ТР: | руб |  | 793691
| Плановая сумма на ТР в 2015 г. по дому | руб |  | 566734.5
| Непредвиденные затраты 10% | руб |  | 56673.5
| Итого плановая сумма на 2015год | руб |  | 510061
| Остаток средств по ТР за 2014 год | руб |  | 263088.82
| Итого плановая сумма на ТР в 2014 году | руб |  | 773149.82

## Мира, 33
План по текущему ремонту
жилого дома №33 по пр.Мира
на 2015 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена транзитки ХВС д-76мм в 7-ом под. | мп | 2.25 | 2266 | январь | 2 года
2 | Замена ХБК д-100мм в кв.№14 | мп | 1.5 | 1155 | февраль | 2 года
5 | Ремонт 5-го подьезда | шт | 1 | 40000 | марте | 2 года
6 | Ремонт мягкой кровли кв.№28,29,30,90,118 | м2 | 362 | 181000 | сенябрь | 2 года
8 | Уст-ка светодиодных ламп в фойе подьздов | шт | 9 | 10800 | март | 2 года
9 | Ремонт этажных эл.щитков | шт | 10 | 25000 | июнь | 2 года
| Итого по ТР |  |  | 260221
| Плановая сумма на ТР в 2015 г. по дому | руб |  | 231155.9
| Не предвиденные затраты 10% | руб |  | 23115.6
| Итого плановая сумма по ТР на 2015 год | руб |  | 208040.3
| Долг по ТР за 2014 год | руб. |  | 42476.84
| Итого плановая сумма на ТР в 2014 году | руб |  | 165563.46

## Мира, 35
План по текущему ремонту
жилого дома № 35 по пр.Мира
на 2015 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Утепление панели в кв.№6 | м2 | 15 | 27000 | сентябрь | 2 года
2 | Уст-ка почтовых ящиков | шт | 36 | 21888 | август | 2 года
3 | Ремонт межпанельных швов | мп | 30 | 12600 | август | 2 года
4 | Ремонт этажных эл. щитков | шт | 1 | 3762 | июль | 2 года
5 | Уст-ка светодидного светильника | шт | 1 | 1200 | июнь | 2 года
6 | Освещение входа в подьезд | шт | 1 | 1440 | июнь | 2 года
7 | Устка датчиков движения в тамбуре | шт | 1 | 792 | июнь | 2 года
8 | Ремонт системы ХВС ду=57 | м.п. | 10 | 8770 | август,сентябрь | 2 года
9 | Замена ливневой канализации в мусорокамере | м.п. | 5 | 4800 | июнь,июль | 2 года
10 | Замена задвижки ду=50 | шт. | 4 | 13440 | август,сентябрь | 2 года
11 | Ремонт теплоизоляции трубопровода отопления | м.п. | 10 | 4970 | август,сентябрь | 2 года
12 | Ремонт теплоизоляции ГВС | мп | 10 | 4970 | август,сентябрь | 2 года
13 | Ремонт освещения л/клетки | шт. | 9 | 12960 | август
| Итого по ТР | руб. |  | 118592
| Плановая сумма по ТР на 2015 год | руб |  | 86223,6
| Непредвиденные затраты 10% | руб |  | 8622,4
| Итого плановая сумма на ТР за 2015г | руб |  | 77601,2
| Остаток средств по ТР за 2014 год | руб |  | 13239,19
| Всего по ТР. | руб |  | 90840.39

## Мира, 37
План по текущему ремонту
ЖИЛОГО ДОМА №37 ПО УЛ. МИРА
НА 2015 ГОД
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена ХВС д-76мм во 2-ом подьезде | мп | 4 | 5109 | январь | 2 года
2 | Замена противопожарной двери в электрощито- | шт | 1 | 17346 | январь | 2 года
3 | вой во 2-ом подьезде
4 | Ремонт отмостки | м2 | 90 | 68220 | октябрь | 2 года
5 | Установка решеток на чердачные продухи | шт. | 72 | 4320 | июль,август | 2 года
6 | Косметический ремонт подъезда (отделочн.) под. 3 | под. | 1 | 160000 | сентябрь | 2 года
7 | Установка м\пластиковых окон под. 3, ремонт откосов | под. | 18 | 127992 | октябрь | 2 года
8 | Ремонт пола в мусорокамере под. 2 | м2 | 4 | 1440 | октябрь | 2 года
9 | Замена клапана м/провода | шт. | 5 | 23215 | февраль | 2 года
10 | Замена канализации (трап) под. 3, 4 | шт. | 2 | 3600 | август | 2 года
11 | Замена ливневой канализации в мусорокамере | м.п. | 20 | 19200 | в работе | 2 года
12 | Замена задвижки ду=50 | шт. | 12 | 40320 | июль,август | 2 года
13 | Ремонт теплоизоляции трубопровода отопления | м.п. | 80 | 39760 | август,сентябрь | 2 года
14 | Замена вентиля ХВС ду=32 | шт. | 4 | 4272 | июль,август | 2 года
15 | Замена вентиля ХВС ду=25 | шт. | 1 | 840 | июль,август | 2 года
16 | Ремонт теплоизоляции ГВС | мп | 80 | 39760 | август,сентябрь | 2 года
17 | Замена задвижки отопления ду=80 | шт. | 6 | 25920 | июль,август | 2 года
18 | Замена трубопровода ХВС ду=89 под. 3 | м.п. | 25 | 33000 | июнь | 2 года
19 | Замена ХБК в техподполье под. 4, 5, 6 | м.п. | 90 | 86400 | в работе | 2 года
20 | Ремонт ВРУ | шт. | 2 | 11400 | сентябрь | 2 года
21 | Ремонт этажного щитка | шт. | 15 | 56430 | сентябрь | 2 года
22 | Замена линолиума в бытовом помещении | м2 | 20 | 11040 | октябрь | 2 года
| Всего по ТР: | руб. |  | 779584
| Плановая сумма на ТР в 2015 по дому | руб |  | 534187.3
| Не предвиденные затраты 10% | руб |  | 53418.73
| Остаток средств по ТР за 2014 | руб |  | 284017.82
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2015 году | руб |  | 764786.39

## Мира, 39
ПЛАН
по текущему ремонту жилого дома №39 по пр.Мира
на 2015 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена противопожарного двери входа на чердак | шт | 1 | 10685 | январь | 2 года
2 | Замена двери в эл. щитовую | шт. | 1 | 20400 |  | 2 года
3 | Ремонт системы отопления ду=20 | шт. | 12 | 7632 | июнь,июль | 2 года
4 | Замена задвижки отопления ду=50 | шт. | 4 | 13440 | июнь,июль | 2 года
5 | Замена вентиля ду=15 (сбросник) | шт. | 12 | 3888 | июнь,июль | 2 года
6 | Замена вентиля ХВС ду=32 | шт. | 2 | 2136 | июнь,июль | 2 года
7 | Замена вентиля ХВС ду=25 | шт. | 1 | 840 | июнь,июль | 2 года
8 | Ремонт теплоизоляции ГВС | мп | 20 | 9940 | август,сентябрь | 2 года
9 | Замена вентиля ГВС ду=32 | шт. | 5 | 5340 | июнь,июль | 2 года
10 | Замена вентиля ГВС ду=15 | шт. | 2 | 648 | июнь,июль | 2 года
11 | Ремонт ВРУ | шт. | 1 | 5700 | июль | 2 года
| Всего по ТР | руб |  | 80649
| Плановая сумма по ТР на 2015 год | руб |  | 87166,30
| Долг за выполненые работы в 2014 | руб |  | 771,39
| Непредвиденные затраты 10% | руб |  | 8716,63
| Всего по ТР на 2015 год | руб. |  | 77678.28

## Мира, 41
ПЛАН
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА №41 ПО УЛ. МИРА
НА 2015 ГОД
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт тротуара | м2 | 20 | 15160 | сентябрь | 2 года
2 | Косметический ремонт 2-го под. | под. | 2 | 170000 | октябрь | 2 года
3 | Ремонт пола в мусорокамере | м2 | 10 | 3600 | октябрь | 2 года
4 | Замена клапана м/провода | шт. | 5 | 23215 | ноябрь | 2 года
5 | Ремонт системы ХВС ду=76 (транзит) | м.п. | 15 | 18660 | июль,август | 2 года
6 | Ремонт системы отопления ду=20 | шт. | 6 | 3816 | июль,август | 2 года
7 | Замена ливневой канализации в мусорокамере | м.п. | 10 | 9600 | ноябрь | 2 года
8 | Замена задвижки отопления ду=50 | шт. | 4 | 13440 | август,сентябрь | 2 года
9 | Замена вентиля ГВС ду=25 | шт. | 2 | 1680 | июль,август | 2 года
10 | Замена вентиля ду=15 (сбросники) | шт. | 20 | 12240 | июль,август | 2 года
11 | Ремонт ВРУ | шт. | 1 | 4700 | август,сентябрь | 2 года
12 | Ремонт этажного щитка | шт. | 12 | 45144 | август,сентябрь | 2 года
13 | Ремонт ступеней | шт | 3 | 8640 | октябрь | 2 года
14 | Ремонт подъезда №3 |  |  | 167801 | июнь | 2 года
| Всего по ТР: | руб. |  | 329895
| Плановая сумма на ТР в 2015 году | руб |  | 290174
| Остаток средств по ТР за 2014 год | руб |  | 51109.19
| Не предвиденные затраты 10% | руб |  | 29017.41
| Всего средств ао ТР на 2015 год | руб |  | 312265.88

## Мира, 43
План по текущему ремонту
ЖИЛОГО ДОМА №43 ПО УЛ. МИРА
НА 2015 ГОД
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт подьезда № 6 | под. | 1 | 60000 | июнь | 2 года
2 | Ремонт козырька входа (оцинковка) под. 2 | шт | 1 | 2500 | август,сентябрь | 2 года
3 | Ремонт кровли козырька входа под. 7 | шт | 1 | 6230 | август,сентябрь | 2 года
4 | Ремонт системы отопления ду=20 | шт. | 8 | 5088 | август,сентябрь | 2 года
5 | Замена бункера под. 7 | шт. | 1 | 16980 | выполнено | 2 года
6 | Замена задвижки отопленияду=50 | шт. | 4 | 13440 | июль,август | 2 года
7 | Замена вентиля ГВС ду=25 | шт. | 17 | 14280 | июль,август | 2 года
8 | Замена вентиля ГВС ду=20 | шт. | 7 | 4452 | июль,август | 2 года
9 | Замена задвижки отопления ду=80 | шт. | 4 | 17280 | июль,август | 2 года
10 | Ремонт швов кв.№ 13,30 | мп | 24 | 10080 | август,сентябрь | 2 года
11 | Замена светильников 6,7 под | шт. | 10 | 12000 | март | 2 года
| Всего по ТР | руб |  | 162330
| Плановая сумма по ТР на 2015 г | руб |  | 181710
| Долг за выполненые работы за 2014 год | руб |  | 8857.69
| Непредвиденные затраты 10% | руб |  | 18171
| Всего по ТР: | руб. |  | 154681.31

## Мира,45
ПЛАН
по текущему ремонту жилого дома №45 по пр.Мира
на 2015 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена ХБК д100мм в кв. № 46 | мп | 2.5 | 1988 | февраль | 2 года
2 | Ремонт ХБК д-100мм 6,7 под. | мп | 20 | 16000 |  | 2 года
3 | Замена вентелей отопления д-20мм | шт | 20 | 10600 | июль,август | 2 года
4 | Герметизация межпанельных стыков | м.п. | 50 | 21000 |  | 2 года
5 | Утепление стеновой панели кв.№11,93 | м2 | 50 | 90000 |  | 2 года
6 | Замена канализации (трап) под. 1 - 7 | шт. | 7 | 12600 | июнь | 2 года
7 | Ремонт системы отопления под. 3, 4, 5 ду=20 | шт. | 15 | 9540 | август,сентябрь | 2 года
8 | Замена вентиля ГВС ду=25 | шт. | 10 | 8400 | август,сентябрь | 2 года
9 | Замена вентиля ГВС ду=20 | шт. | 10 | 6360 | август,сентябрь | 2 года
10 | Замена задвижки отопления ду=80 | шт. | 2 | 8640 | июль,август | 2 года
11 | Замена ХБК в техподполье под. 1, 2, 3 | м.п. | 60 | 57600 | ноябрь | 2 года
12 | Ремонт освещения л/клетки | шт. | 15 | 21600 | выполнено | 2 года
13 | Ремонт ВРУ | шт. | 1 | 5700 | содерж. | 2 года
14 | Ремонт этажного щитка | шт. | 5 | 18810 | октябрь | 2 года
| Замена ХБК (кухоный стояк) кв. 16, 19, 22, 25 | мп | 15 | 14400 |  | 2 года
| Итого по ТР |  |  | 303238
| Плановая сумма на ТР в 2015г. |  |  | 170615.8
| Непредвиденные затраты 10% |  |  | 17061.6
| Итого плановая сумма на ТР в 2015г. |  |  | 153554.2
| Долг по ТР за 2014 год |  |  | 191636.53
| Всего средств по ТР на 2015 год |  |  | -38082.3

## кор.4
ПЛАН ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ЖИЛОГО ДОМА № 4 ПО УЛ. КОРОЛЕВА
на 2015 год
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая ст-ть, руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Ремонт кровли козырька балкона кв. 95, 77, 109 | м2 | 17 | 30600 | сентябрь | 2 года
2 | Установка решеток на чердачные продухи под. 4 | шт | 9 | 4500 | август | 2 года
3 | Увеличение высоты вентканала кв. 59 | шт | 1 | 4000 | август | 2 года
4 | Ремонт тротуара под. 2, 5 | м2 | 25 | 11950 | август | 2 года
5 | Ремонт примыкания отмостки (падуги) | м.п. | 70 | 16800 | август | 2 года
6 | Ремонт межпанельных швов кв. 59 | м.п. | 3 | 1260 | август | 2 года
7 | Косметический ремонт подъезда (отделочн.) под. 2 | под. | 1 | 30000 | август | 2 года
8 | Ремонт отопления в м\камере под. 1, 2, 7 | шт. | 3 | 16200 | июль | 2 года
9 | Замена двери выхода на кровлю | шт. | 1 | 1800 | июль | 2 года
10 | Замена люка на кровлю | шт. | 1 | 14400 | июль | 2 года
11 | Ремонт системы отопления ду=20 | шт. | 30 | 19080 | июль | 2 года
12 | Замена ливневой канализации в мусорокамере под. 3, 4, 5 | м.п. | 15 | 14400 | июнь | 2 года
13 | Замена задвижки отопления ду=50 | шт. | 4 | 13440 | июль | 2 года
14 | Ремонт теплоизоляции трубопровода отопления | м.п. | 20 | 9940 | ноябрь | 2 года
15 | Замена вентиля ГВС ду=32 | шт. | 8 | 8544 | апрель | 2 года
16 | Замена вентиля ГВС ду=25 | шт. | 20 | 16800 | апрель | 2 года
17 | Замена вентиля ду=15 сбросники | шт. | 20 | 6480 | июнь | 2 года
18 | Ремонт теплоизоляции ГВС | мп | 50 | 24850 | ноябрь | 2 года
19 | Замена ХБК в техподполье под. 3-7 | м.п. | 50 | 48000 | апрель | 2 года
| ВСЕГО по текущему ремонту: | руб |  | 293044
| Плановая сумма на ТР в 2015 по дому | руб |  | 185322.5
| Непредвиденные расходы аварийного характера 10% | руб |  | 18532.25
| Остаток средств по ТР 2014 года | руб |  | 115226.57
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2015 году | руб |  | 282016.82

## кор.6
ПЛАН ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ЖИЛОГО ДОМА № 6 ПО УЛ, КОРОЛЕВА
НА 2015 ГОД
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая ст-ть работ, руб. |  | Срок исполнения
1 | Ремонт ХБК кв. 33 | мп | 2.25 | 1714 | 1-й квартал | 2 года
2 | Ремонт ХБК кв. 41 | мп | 2.25 | 1714 | 1-й квартал | 2 года
3 | Ремонт ХБК кв. 41 | мп | 2.25 | 1720 | 1-й квартал | 2 года
4 | Ремонт м\п швов под.1 эт.9 кв. 33 | мп | 6 | 2520 | 1-й квартал | 2 года
5 | Установка дефлектора на вентблоке под. 3 кв. 103 | шт | 1 | 2000 | 2-й квартал | 2 года
6 | Замена дери техподполья | шт. | 2 | 28800 | 2-й квартал | 2 года
7 | Установка решеток на вентиляционные продухи | шт. | 40 | 24000 | 2-й квартал | 2 года
8 | Установка регистров подъездного отопления под. 1, 2 | шт. | 2 | 10800 | 2-й квартал | 2 года
9 | Замена двери выхода на кровлю | шт. | 1 | 18000 | 2-й квартал | 2 года
10 | Замена двери выхода на чердачное помещ. | шт. | 1 | 14400 | 2-й квартал | 2 года
11 | Установка зонта над вентшахтой | шт. | 3 | 2700 | 2-й квартал | 2 года
12 | Ремонт/замена клапана м/провода | шт. | 2 | 9286 | 2-й квартал | 2 года
13 | Замена ХБК (трап) под. 1, 2 | шт. | 2 | 3600 | 2-й квартал | 2 года
14 | Замена вентиля отопления ду=20 под. 1 | шт. | 18 | 11448 | 3-й квартал | 2 года
15 | Замена ливневой канализации в мусорокамере под. 1, 2 | м.п. | 20 | 19200 | 2-й квартал | 2 года
16 | Ремонт/замена задвижки отопления ду=50 | шт. | 6 | 20160 | 3-й квартал | 2 года
17 | Ремонт теплоизоляции трубопровода отопления | м.п. | 100 | 49700 | 3-й квартал | 2 года
18 | Замена вентиля ГВС ду=32 под. 1, 3 | шт. | 8 | 8544 | 3-й квартал | 2 года
19 | Замена вентиля ГВС ду=15 (сбросник) под. 1, 3 | шт. | 8 | 2592 | 3-й квартал | 2 года
20 | Замена вентиля ХВС дк=25 под. 1, 2 | шт. | 2 | 1680 | 3-й квартал | 2 года
21 | Замена вентиля ХВС дк=32 под. 1, 2 | шт. | 4 | 4272 | 3-й квартал | 2 года
22 | Замена задвижки ду=80 | шт. | 6 | 25920 | 3-й квартал | 2 года
23 | Замена вентиля ду=15 (сбросник) | шт. | 20 | 6480 | 3-й квартал | 2 года
24 | Замена ХБК в техподполье под.1,2 | м.п. | 80 | 76800 | 2-й квартал | 2 года
25 | Ремонт освещения л/клетки (установка светильника) | шт. | 18 | 21600 | 2-й квартал | 2 года
26 | Ремонт ВРУ | шт. | 2 | 11400 | 2-й квартал | 2 года
27 | Ремонт этажного щитка | шт. | 12 | 45144 | 2-й квартал | 2 года
| ВСЕГО по текущему ремонту: | руб |  | 426194
| Плановая сумма на ТР в 2015 по дому | руб |  | 431508
| Непредвиденные расходы аварийного характера 10% | руб |  | 43150.8
| Остаток средств по ТР 2014 года | руб |  | 42208.94
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2015 году | руб |  | 430566.14

## кор.8
ПЛАН ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ЖИЛОГО ДОМА № 8 ПО УЛ, КОРОЛЕВА
НА 2015 ГОД
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая стоимость работ, руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Замена клапана м\проводапод. 1 эт. 2, под.2 эт.6 | шт | 2 | 4643 | 1-й квартап | 2 года
2 | Установка пластиковых окон под. 1, 3 | шт | 2 | 200000 | 2-й квартап | 2 года
3 | Ремонт ХБК кв. 20 | мп | 2.25 | 1800 | 3-й квартап | 2 года
4 | Замена дери техподполья под. 2 | шт. | 1 | 5000 | 4-й квартап | 2 года
5 | Герметизация межпанельных стыков | м.п. | 50 | 21000 | 3-й квартап | 2 года
6 | Ремонт пола цементным раствором | м2 | 30 | 10800 | 4-й квартап | 2 года
7 | Ремонт подъездного освещения под. 2 | шт. | 1 | 20000 | 3-й квартап | 2 года
8 | Замена двери выхода на кровлю под. 1 | шт. | 1 | 18000 | 4-й квартап | 2 года
9 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 30 | 24000 | 2-й квартап | 2 года
10 | Установка зонта над вентшахтой под. 3 | шт. | 1 | 900 | 3-й квартап | 2 года
11 | Замена задвижки ГВС ду=50 под. 1, 2, 3 | шт. | 3 | 10080 | 4-й квартап | 2 года
12 | Ремонт освещения л/клетки | шт. | 7 | 10080 | 2-й квартап | 2 года
13 | Ремонт ВРУ | шт. | 1 | 5700 | 3-й квартап | 2 года
14 | Ремонт этажного щитка | шт. | 3 | 11286 | 4-й квартап | 2 года
15 | Ремонт откосов под. 1, 3 | шт | 2 | 33600 | 3-й квартап | 2 года
| ВСЕГО по текущему ремонту: | руб |  | 376889
| Плановая сумма на ТР в 2015 по дому | руб |  | 273570
| Непредвиденные расходы аварийного характера 10% | руб |  | 27357
| Остаток средств по ТР 2014 года | руб |  | 75079.09
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2015 году | руб |  | 321292.09

## кор.10
ПЛАН ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ЖИЛОГО ДОМА №10 ПО УЛ, КОРОЛЕВА
НА 2015 ГОД
№ п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ-кий объем | Плановая ст-ть, руб. | Срок исполнения | Гарантийный срок
1 | Увеличение вентканала кв. 68 | шт | 1 | 4500 | 3-й квартал | 2 года
2 | Утепление стеновой панели кв. 112, 31 | м2 |  | 54000 | 3-й квартал | 2 года
3 | Ремонт м/п швов кв. 102 | мп | 14 | 5880 | 3-й квартал | 2 года
4 | Установка регистра подъездного отопления под.1 | шт. | 1 | 5400 | 3-й квартал | 2 года
5 | Ремонт системы отопления ду=20 под. 2, 3 | шт. | 7 | 4452 | 3-й квартал | 2 года
6 | Замена задвижки ду=50 под. 4 | шт. | 1 | 3360 | 3-й квартал | 2 года
7 | Замена вентиля ХВС ду=32 под. 1-4 | шт. | 16 | 17088 | 3-й квартал | 2 года
8 | Замена вентиля ХВСду=25 под. 1-4 | шт. | 8 | 6720 | 3-й квартал | 2 года
9 | Замена задвижки ду=80 на ТУ под.1 | шт. | 1 | 4320 | 3-й квартал | 2 года
10 | Замена вентиля ГВС ду=32 под. 2, 4 | шт. | 4 | 4272 | 3-й квартал | 2 года
11 | Замена ХБК в техподполье под. 2 | м.п. | 60 | 57600 | 3-й квартал | 2 года
12 | Ремонт откосов под. 2 | шт. | 1 | 16800 | 3-й квартал | 2 года
13 | Замена окон под. 3 | шт. | 1 | 120600 | 3-й квартал | 2 года
14 | Ремонт откосов под. 3 | шт. | 1 | 16800 | 3-й квартал | 2 года
15 | Косметический ремонт подъезда (отделочн.) п.3 | под. | 1 | 85000 | 3-й квартал | 2 года
| ВСЕГО по текущему ремонту: | руб |  | 406792
| Плановая сумма на ТР в 2015 по дому | руб |  | 337396.6
| Непредвиденные расходы аварийного характера 10% | руб |  | 33739.66
| Остаток средств по ТР 2014 года | руб |  | 153185.15
| ИТОГО плановая сумма на ТР в 2015 году | руб |  | 456842.09